**සවිස්තර ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම**

**2019 වර්ෂය සදහා ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම**

**ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| අනු අංකය | යොමු අංකය | විස්තරය | ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය (රු.මි.) | ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය |  | දෙ./ප්‍රා. ප්‍ර.ක. සහ තාක්ෂණික අගැයීම් කමිටු අනුමැතිය. | | ලංසු ලේඛන පිළියෙල කිරිම | | දෙ./ප්‍රා. ප්‍ර.ක. විසික් ලංසු ලේඛන අනුමත කිරිම | අරමුදල් සපයන විදේශ නියෝජ්‍යායතනයේ එකගත්වය | | පුර්ව සුදුසුකම් පරික්ෂාව පිළිබද ඉල්ලුම්පත් පිළියෙල කිරිම | පුර්ව සුදුසුකම් ඉල්ලුම්පත් පරික්ෂා කිරිම | දෙ./ප්‍රා. ප්‍ර.ක. විසින් පුර්ව සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරිමේ ඉ. අනුමත කිරිම | වි.අ.ස. නියෝ. එකගත්වය | | පුර්ව සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරිමේ ඉල්ලුම්පත් ප්‍රසිද්ධ කිරිම | පුර්ව සුදුසුකම් පරික්ෂාව පිළිබද ඉල්ලුම්පත් නිකුතුව | පු. සු. ඇති ලංසුකරුවන් තේරිම | පු. සු. ඇති ලංසුකරුවන් දෙ./ප්‍රා. ප්‍ර.ක. අනුමත කිරිම | වි.අ.ස. නියෝ. එකගතා ලිපිය | ලංසු කැදවිම | පැහැදිළි කිරිම්/පූර්ව ලංසු රැස්විම | පැහැදිළි කිරිම් සදහා ප්‍රතිචාරය | ලංසු ලැබිම් / ලංසු විවෘත කිරිම | තාක්ශනික ඇගැයීම | මූල්‍ය ඇගැයීම | අවසන් ඇගැයීම | දෙ./ප්‍රා. ප්‍ර.ක. නිර්දේශය | වි.අ.ස. නියෝ. එකගතා ලිපිය | දෙ./ප්‍රා. අනුමැතිය | කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය | කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් තැබිම | සම්පුර්ණ කළ වැඩ/භාන්ඩ/සේවා භාර දිම | කොන්ත්‍රාත් අංකය,වටිනාකම, කොන්ත්‍රාත්කරැගේ නම | වෙනත් කරුණු |
|  |  |  |  |  |  | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | | **සි වි ල් වැ ඩ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | කාර්යාල අලුත්වැඩියා කිරිම (281-1-1-0-2001) | 71 | LNB/NCB | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | මාර්තු | | මාර්තු | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | මාර්තු | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | මැයි | - | මැයි | මැයි | - | ජුනි | ජුනි | ජුලි | නොවැ. | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන හා පොහොර ගබඩා අලුත්වැඩියා කිරිම (281-2-2-0-2001) | 300 | LNB/  NCB | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | මාර්තු | | මාර්තු | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | මැයි | - | මැයි | මැයි | - | ජුනි | ජුනි | ජුලි | නොවැ. | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | නව ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන හා යාන්ත්‍රික ඒකක ඉදි කිරිම  (2104-0-2-2-281) | 40 | NCB | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | මාර්තු | | මාර්තු | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | මාර්තු | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | මැයි | මැයි | - | මැයි | මැයි | - | මැයි | ජුලි | ජුලි | නොවැ. | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | නව පොහොර ගබඩා ඉදි කිරිම  (2104-8-2-2-281) | 30 | NCB | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | මාර්තු | | මාර්තු | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | මැයි | - | මැයි | මැයි | - | ජුනි | ජුනි | ජුලි | නොවැ. | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | බෝග විවිධාංගිකරණය  (281-2-2-10-2507) | 40 | LCB/  NCB | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | මාර්තු | | මාර්තු | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | මාර්තු | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | - | අප්‍රේල් | මැයි | - | මැයි | මැයි | මැයි | නොවැ. | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | සුළු වාරිමාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය සහ පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීම  (281-2-2-12-2506) | 2363.15 | LNB/  NCB | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | මාර්තු | | මාර්තු | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | මාර්තු | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | - | අප්‍රේල් | මැයි | - | මැයි | මැයි | ජුනි | නොවැ. | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ග්‍රාමිය වැවි හා ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය  (281-2-2-13-2506) | 200 | LNB/  NCB | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | මාර්තු | | මාර්තු | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | මැයි | - | මැයි | මැයි | - | ජුනි | ජුනි | ජුලි | දෙසැ. | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **භා ණ් ඩ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාල අවශ්‍යතා මිලදි ගැනිම  (281-1-1-0-1201) | 6.5 | sopping | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | පෙබර | මාර්තු | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | මාර්තු | - | - | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | - | - | මැයි | - | මැයි | - | - | අගෝස්තු | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අංශ සදහා ලී බඩු හා කාර්යාල උපකරණ මිළ දි ගැනිම  281-1-1-0-2102 | 4.5 | LNB/  වෙ.පො.මිල සැ. | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | පෙබර | මාර්තු | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | මාර්තු | - | - | අප්‍රේල් | මැයි | - | - | මැයි | - | ජුනි | - | - | අගෝ | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | දිස්ත්‍රික් කාර්යාල සදහා ලිපි ද්‍රව්‍ය හා කාර්යාල අවශ්‍යතා මිලදි ගැනිම  281-2-2-0-1201 | 18 | LNB/  වෙ.පො.මිල සැ | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | පෙබර | පෙබර | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | මාර්තු | - | - | මාර්තු | මාර්තු | - | - | අප්‍රේල් | - | අප්‍රේල් | - | - | අගෝස්තු | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | දිස්ත්‍රික් කාර්යාල ,ගො.සේ.ම. සහ ගොවි බැංකු සදහා ලී බඩු හා කාර්යාල උපකරණ මිළ දි ගැනිම  281-2-2-0-2102 | 12 | LNB/  shopping | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | පෙබර | මාර්තු | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | මාර්තු | - | - | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | - | - | අප්‍රේල් | - | අප්‍රේල් | - | - | අගෝ | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | යන්ත්‍රෝපකරණ අත්පත් කර ගැනිම  281-2-2-0-2103 | 278 | LNB/  shopping | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | පෙබර | මාර්තු | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | මාර්තු | - | - | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | - | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | - | අප්‍රේල් | - | - | ජූලි | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | වාහන 40 ක් සඳහා (ටයර් මිලදී ගැනීම)  (281-1-1-0-1301) | 8 | LNB/ Shopping | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | පෙබර | මාර්තු | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | මාර්තු | - | - | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | - | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | - | අප්‍රේල් | - | - | මැයි | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | වාහන 40 ක් සඳහා (ටයර් මිලදී ගැනීම)  (281-2-2-0-1301) | 14.5 | LNB/ Shopping | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | පෙබර | මාර්තු | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | මාර්තු | - | - | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | - | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | - | අප්‍රේල් | - | - | ජුනි | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **වෙ න ත් සේ වා** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | වාහන පුනරුත්තාපනය  (281-1-1-0-2003) | 20 | LNB/ Shopping | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | පෙබර | මාර්තු | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | මාර්තු | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | - | අප්‍රේල් | මැයි | - | මැයි | මැයි | මැයි | නොවැ. | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | වාහන පුනරුත්තාපනය  (281-2-2-0-2003) | 10 | LNB/ Shopping | **කාල සටහන** | | ජනවාරි | පෙබර | මාර්තු | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | මාර්තු | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | අප්‍රේල් | - | අප්‍රේල් | මැයි | - | මැයි | මැයි | මැයි | නොවැ. | - | - |
| **කළ ප්‍රමාණය** | |  |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

දෙ./ප්‍ර. ප්‍රක. :- දෙපාර්තමෙන්තු/ප්‍රාදේශිය පත් කළ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව. වි.අ.ස. :- අරමුදල් සපයන විදේශ නියෝජ්‍යායතන. පූ.සු :- පූර්ව සුදුසුකම්.