******

***කාර්යසාධන වාර්තාව***

2016

*ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව*

*නො. 42,*

*ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත,*

*තැ.පෙ. 537,*

*කොළඹ - 07.*

 **ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව**

 **ඉදිරි දැක්ම**

 *"****ශ්‍රී ලාංකීය ගොවිජන සමාජයේ හා***

 ***සියළු කෘෂිකාර්මික ඉඩම්වල තිරසාර***

***සංවර්ධනය****"*

 **මෙහෙවර**

 *"****ශ්‍රී ලාංකීය ගොවිජන සමාජයේ තිරසාර සංවර්ධනය***

 ***හා***

 ***සියළු කෘෂිකාර්මික ඉඩම් වලින්***

 ***ප්‍රශස්ථ﻿ ඵලදායිතාවයක් ලබා ගත හැකි වන පරිදි***

***ආයතනික, සහායක, නෛතික හා කළමනාකරණ***

***සේවාවන් සැකසීම හා කාලානුරූපව***

 ***පවත්වා ගෙන යාම****"*

I

**හැඳින්වීම**

**ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව.**

ශ්‍රී ලාංකීය ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීමේ අරමුණින් 1957 ඔක්තෝබර් 01 වන දින ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කරන ලද්දේ එතෙක් පැවති ආහාර දෙපාර්තමේන්තුව අහෝසි කරමිනි. 1958 අංක 01 දරණ කුඹුරු ඉඩම් පනතින් බල ගන්වන ලද මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මේ වන විට 2000 අංක 46 දරණ ගොවිජන සංවර්ධන පනත හා එහි සංශෝධනයන් අනුව ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව නමින් ක්‍රියාත්මක වේ.

**අරමුණු හා ප්‍රධාන කාර්යයන්**

1. රජයේ කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව කෘෂිකාර්මික ඉඩම් යෙදවීමට අදාල විධි විධාන සැලැස්වීම.
2. කෘෂිකාර්මික ඉඩම් හිමියන්, කෘෂිකාර්මික ඉඩම් හිමි ගොවීන් සහ භුක්තිකරුවන්/අඳ ගොවීන්ගේ වගා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන විධි විධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම.
3. ගොවි සංවිධාන ලියාපදිංචි කීරිම සහ පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධ නියෝග සෑදීම සහ එම විධි විධාන ක්‍රියාත්මක වීම තහවුරු කිරීම.
4. ගොවිජන සංවර්ධන සභා ස්ථාපිත කිරීම සහ ඒවායේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මග පෙන්වීම සහ අධීක්ෂණය.
5. දිවයින පුරා පවත්නා සෑම ගොවිජන සංවර්ධන සභා බල ප්‍රදේශයකටම අදාලව කෘෂිකාර්මික ඉඩම් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුලත් කෘෂිකාර්මික ඉඩම් නාම ලේඛන පිළියෙල කර සංශෝධනය හා ප්‍රතිශෝධනය කර පවත්වාගෙන යාම.
6. කෘෂිකාර්මික ඉඩම්වලට අදාල අඳගොවි ගැටළු සහ වෙනත් ගොවි ආරවුල් විසඳීම සඳහා කටයුතු කිරීම.
7. සුළු වාරි කර්මාන්ත සහ ජල ප්‍රභවයන්ගේ ඵලදායීතාවය, ආරක්ෂාව, සංරක්ෂණය සහ කළමනාකරණයට අදාල වන විධි විධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම.
8. ගොවිජන සංවර්ධන පනත හා රජයේ කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති උල්ලංඝනය කරමින් ක්‍රියාත්මක වන පාර්ශවයන්ට එරෙහිව නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.
9. රජයේ කෘෂිකාර්මික හා කාලීන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවීමේදී වෙනත් ආයතන වෙත අවශ්‍යවන්නා වූ ආයතනික, නෛතික, සහායක හා කළමනාකරණ සේවාවන් සැලසීම.

II

**ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජනරාල්ගෙන්.........**

සාපේක්ෂව කුඩා දිවයිනක් වුවද සියවස් ගණනක් පුරා ලෝක ඉතිහාසයෙහි අභිමානයෙන් නැඟී සිටීමට ලක්දිවට හැකිවූයේ මෙහි ජීවත් වූ නීරෝගී ශක්තිමත් මිනිස් පරපුර නිසාය. ඒ සා ශක්තිමත් මානව පරපුරක් ස්ථාපිත වීමට බලපෑ ප්‍රධානතම සාධකය වූයේ වස විසෙන් තොර වී ගොවිතැන ප්‍රධාන කොට ගනිමින් මෙරට ව්‍යාප්තව තිබූ ස්වයංපෝෂිත ආර්ථික රටාවය.

පාරම්පරික කෘෂි ඥාණයෙන් හා හැකියාවන්ගෙන් සන්නද්ධව, ගංගා ජලය හා අහස් දිය විශ්මය ජනක ලෙස කළමනාකරණය කරමින් ස්වකීය පරිභෝජන සීමාවන් ඉක්මවමින් නිපදවු සහල්, විදෙස් රටවලට පවා අපනයනය කෙරූ එම ශ්‍රේෂ්ඨ ගොවි පරපුර වෙනුවෙන් වර්ථමානයේ සේවාවන් සැපයීමට හැකිවීම මහත් භාග්‍යක් කොට සලකමි.

 අනේකවිධ දුක් කම්කටොළු විඳිමින් ජාතිය වෙත බත සපයන ගොවි ජනතාවගේ හා ගොවිබිම් වල යහපැවැත්ම හා තිරසාර සංවර්ධනය තම මෙහෙවර හා දැක්ම කර ගනිමින් තම ක්‍රියාන්විතය දියත් කරනු ලැබූ ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවෙහි 2016 වර්ෂයේ කාර්යය සාධනය මේ ආකාරයෙන් එළි දැක්වීමට හැකිවීම සතුටට කරුණකි .

 උක්ත වර්ෂය තුල දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරුණු ඉලක්කයන් හා කාර්යයන් මැනවින් සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා වූ උපදෙස් හා මඟපෙන්වීම් ලබා දුන් ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමන් , ගරු කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන්, අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමන් ප්‍රමුඛ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයටත්, තමන් වෙත පැවරුණු කාර්යයභාරය නිසි පරිදි ඉටු කරමින් , ගොවි ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය තකා ඇපකැප වී ක්‍රියා කළ ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයටත්, දෙපාර්තමේන්තු දැක්ම හා මෙහෙවර යථාර්ථයක් කර ගැනීම සඳහා නිබඳව අප හා අත්වැල් බැඳගත් සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික ගොවිජනතාවත් හද පිරි ගෞරවයෙන් යුතුව සිහිපත් කරමි.

එමෙන්ම, 2016 කාර්යය සාධන වාර්තාව එළි දැක්වීමට නන් අයුරින් උපදෙස් හා සහය ලබා දුන් සියළු දෙනා හට මාගේ ස්තුතිය පුද කර සිටිමි.

ඩී. වී. බන්දුලසේන.

ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජනරාල්.

III

පටුන

* **පරිපාලනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය. 01**
* **සංවර්ධන හා ප්‍රගති පාලන අංශය. 14**
* **ඉංජිනේරු අංශය. 21**
* **ආයතනික සංවර්ධන අංශය 22**
* **ප්‍රවාහන අංශය. 28**
* **නීති අංශය. 29**
* **ගිණුම් අංශය. 32**
* **අභ්‍යන්තර විගණන අංශය. 35**
* **ඵලදා වර්ධන හා අලෙවි අංශය. 36**
* **ගොවිජන බැංකු (නියමු) ව්‍යාපෘතිය 37**
* **ජල කළමනාකරණ අංශය. 40**
* **මෙහෙයුම් හා ඇගයුම් අංශය 43**
* **තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම 44**

**සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂය තුල ගොවිජන සංවර්ධන**

**දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉටු කල කර්තව්‍යන්**

***ඇමුණුම්.***

* **ඇමුණුම 01 47**
* **ඇමුණුම 02 48**
* **ඇමුණුම 03 49**
* **ඇමුණුම 04 50**
* **ඇමුණුම 05 51**
* **ඇමුණුම 06 52**
* **ඇමුණුම 07 53**
* **ඇමුණුම 08 54**

IV

**01.පරිපාලනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය**

* 1. **ආයතන අංශය.**

 **1.1.1. දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවක සංඛ්‍යාව.**

 කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා අනුමත දීප ව්‍යාප්ත, ඒකාබද්ධ හා දෙපාර්තමේන්තුගත තනතුරු ඇතුළුව අනුමත මුළු සේවක සංඛ්‍යාව 18376 කි. 2016 වර්ෂය අවසානය වන විට සේවයේ නිරත වූ සංඛ්‍යාව 14319 කි. පුරප්පාඩු වූ සංඛ්‍යාව 4057 කි.

 ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ හා මුල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජනරාල් තනතුර, අතිරේක ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජනරාල් තනතුර හා කොමසාරිස් තනතුරු 03 ක් ද දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්/ සහකාර කොමසාරිස් තනතුරු 43ක් ද අනුමත වී ඇත.

 ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ තනතුරු 1 ක් ද ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරි 1 වන පන්තියේ තනතුරු 1 ක් හා ගණකාධිකාරි තනතුරු 29 ක් ද ප්‍ර‍ධාන අභ්‍යන්තර විගණක තනතුරු 1 ක් ද ශ්‍රී ලංකා ක්‍ර‍මසම්පාදන සේවයේ තනතුරු 1 ක්ද ,අනෙකුත් ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතුරු 29 ක්ද සහිතව ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතරු 123 කින් සමන්විත වේ.

 තෘතීය මට්ටමේ තනතුරු 645 ක් අනුමත වී ඇති අතර සමාලෝචන වර්ෂය අවසානය වන විට පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 160 ක් විය.

 ද්වීතීය මට්ටමේ තනතුරු 16065 ක් අනුමත වී ඇති අතර සමාලෝචන වර්ෂය අවසානය වන විට පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 2872 ක් විය.

 ප්‍රාථමික මට්ටමේ තනතුරු 1543 ක් අනුමත වී ඇති අතර සමාලෝචන වර්ෂය අවසානය වන විට පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව 958 ක් විය.

1.1.2. කාර්ය මණ්ඩල සංවිධාන ව්‍යුහය

 **අනුමත සේවක කාර්ය මණ්ඩලය තුළ පුරප්පාඩු සම්පුර්ණ කර සේවා නියුක්තිය වැඩි කර ගැනීමටත්, ඒ තුළින් දෙපාර්තමේන්තවේ කාර්යභාරය, ඵලදායිතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නංවමින් සම්පත් දායකත්වය වැඩි කර ගැනීමටත්, මෙම වර්ෂය තුළ කටයුතු කර ඇත. ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානි ලෙස ගොවිජන සංවර්ධන කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කාර්ය සාධන මට්ටම ප්‍රශස්ථ මට්ටමින් පවත්වා ගැනීමට වග කියන අතරම, වගකීම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා තමන් යටතේ සේවය කරන විවිධ මට්ටම් වල නිලධාරීන් හට වගකීම් පවරා ඇත.**

 **දෙපාර්තමේන්තුවේ අරමුණු හා අභිමතාර්ථ වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා කැප වූ සමාලෝචන වර්ෂය අවසානය වන විට සේවයේ නිරත වී සිටි දෙපාර්තමේන්තුවට අනුමත විවිධ තනතුරුවල සේවක සංඛ්‍යාව එක් එක් තනතුරු ආශ්‍රිතව පහත සඳහන් පරිදි වර්ගීකරණය කළ හැකිය.**

01

 **ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව**

|  |
| --- |
|  **සේවක සංඛ්‍යා තොරතුරු *2016.12.31* දිනට** |
| අනු අංකය | තනතුර | සේවාව/ ශ්‍රේණිය  | අනුමත සංඛ්‍යාව | ***2015.12.31 දිනට සිටි සංඛ්‍යාව*** | සිටින සංඛ්‍යාව | පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව |
|
| **ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටම** |  |  |   |   |
| 1 | කොමසාරිස් ජනරාල් | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.(විශේෂ) | **1** | 1 | 1 | 0 |
| 2 | අතිරේක කොමසාරිස් ජනරාල් | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.(විශේෂ) | **1** | 1 | 1 | 0 |
| 3 | කොමසාරිස් | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. | **3** | 2 | 2 | 1 |
| 4 | නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් | ශ්‍රී ලං.ප.සේ.- II | **43** |  31 | 4 | 12 |
| 5 | සහකාර කොමසාරිස් | ශ්‍රී ලං.ප.සේ.- III | 27 |
| 6 | අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු) | ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ. - I | **1** | 1 | 1 | 0 |
| 7 | ඉංජිනේරු | ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ. - II /III | **12** | 6 | 9 | 3 |
| 8 | ඉංජිනේරු (යාන්ත්‍රික) | ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.  | **1** | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. i | **1** | 1 | 1 | 0 |
| 10 | ගණකාධිකාරී | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. - II /III | **29** | 7 | 13 | 16 |
| 11 | අභ්‍යන්තර විගණක | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. - I | **1** | 1 | 1 | 0 |
| 12 | සහකාර / නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) | ශ්‍රී.ලං.ක්‍ර.සම්.සේ. II / III | **1** | 1 | 1 | 0 |
| 13 | නියෝජ්‍ය / සහකාර කොමසාරිස් | දෙපාර්තමේන්තු II / III | **28** | 18 | 13 | 15 |
| 14 | නීති නිළධාරී | දෙපාර්තමේන්තු | **1** | 0 | 0 | 1 |
| **එකතුව** | **123** |  | **74** | **49** |
| **තෘතීය මට්ටම** |  |  |   |   |
| 15 | ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරී (විශේෂ) | දෙපාර්තමේන්තු | **30** | 1 | 1 | 29 |
| 16 | පරිපාලන නිලධාරී | රා.ක.ස.සේ. - අධි | **31** | 6 | 10 | 21 |
| 17 | යාන්ත්‍රික අධිකාරී (විශේෂ) | දෙපාර්තමේන්තු | **2** | 2 | 2 | 0 |
| 18 | තාක්ෂණ නිළධාරී (විශේෂ) | ශ්‍රී.ලං.තා.සේ. | **22** | 11 | 12 | 10 |
| 19 | ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරී - I | දෙපාර්තමේන්තු | **557** | 467 | 144 | 98 |
| ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරී - II | දෙපාර්තමේන්තු | 315 |
| 20 | තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නිළධාරී | ශ්‍රී.ලං.තො.තා.සේ. | **1** | 0 | 0 | 1 |
| 21 | භාෂා පරිවර්ථක | භාෂා පරිවර්ථක සේවය | **2** | 1 | 1 | 1 |
| **එකතුව** | **645** |  | **485** | **160** |
| **ද්විතීය මට්ටම** |  |  |   |   |
| 22 | නීති සහකාර | සං.නි.සේ.- දෙපාර්තමේන්තු | **247** | 202 | 13 | 43 |
| 23 | ගොවිජන බැංකු ව්‍යාපෘති සහකාර | සං.නි.සේ.- දෙපාර්තමේන්තු | 33 |
| 24 | සංවර්ධන සහකාර | සං.නි.සේ.- දෙපාර්තමේන්තු | 114 |
| 25 | කෘෂි නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘති සහකාර | සං.නි.සේ.- දෙපාර්තමේන්තු | 44 |
| 26 | ගොවිජන බැංකු නිළධාරී | දෙපාර්තමේන්තු | **559** | 0 | 0 | 559 |
| 27 | සහකාර ගොවිජන බැංකු නිළධාරී | දෙපාරතමේන්තු | **559** | 0 | 0 | 559 |
| 28 | තාක්ෂණ සහායක | තාක්ෂණ සේවය | **17** | 0 | 0 | 17 |
| 29 | සංවර්ධන නිලධාරි | සං.නි.සේවය | **2500** | 1998 | 1967 | 533 |
| 30 | කාර්මික නිලධාරී - I | ශ්‍රී ලං.තා.සේ. - I | **105** | 69 | 38 | 41 |
| කාර්මික නිලධාරී - II | ශ්‍රී ලං.තා.සේ. - II | 19 |
| කාර්මික නිලධාරී - III | ශ්‍රී ලං.තා.සේ. - III | 7 |
|  |  | 02 |  |  |  |
| අනු අංකය | තනතුර | සේවාව/ ශ්‍රේණිය  | අනුමත සංඛ්‍යාව | ***2015.12.31 දිනට සිටි සංඛ්‍යාව*** | සිටින සංඛ්‍යාව | පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව |
| 31 | සැළසුම් ශිල්පි | ශ්‍රී ලං.තා.සේ. -III, II, I | **1** | 1 | 1 | 0 |
| 32 | පුස්තකාලයාධිපති | පුස්තකාලයාධිපති සේවය | **1** | 0 | 0 | 1 |
| 33 | රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - I | රා.ක.ස.සේ - I | **538** | 403 | 114 | 141 |
| රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - II | රා.ක.ස.සේ - II | 112 |
| රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර - III | රා.ක.ස.සේ - III | 171 |
| 34 | ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ලිපිකරු - I | දෙපාර්තමේන්තු - I | **1118** | 1027 | 59 | 128 |
| ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ලිපිකරු - II | දෙපාර්තමේන්තු - II | 179 |
| ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ලිපිකරු - III | දෙපාර්තමේන්තු - III | 752 |
| 35 | කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර I | දෙපාර්තමේන්තු - II | **10400** | 9621 | 7066 | 835 |
| කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර II | දෙපාර්තමේන්තු - III | 2481 |
| 36 | ක්ෂේත්‍ර සහකාර | දෙපාර්තමේන්තු | **2** | 1 | 0 | 2 |
| 37 | ලඝු/යතුරු ලේඛක | දෙපාර්තමේන්තු | **15** | 6 | 5 | 10 |
| 38 | තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ සහකාර | ශ්‍රී.ලං.තො.තා.සේ. | **3** | 0 | 0 | 3 |
| **එකතුව** | **16065** |  | **13175** | **2872** |
| **ප්‍රාථමික මට්ටම** |  |  |   |   |
| 39 | රියදුරු - I | රියදුරු සේවය  | **111** | 93 | 14 | 19 |
| රියදුරු - II | රියදුරු සේවය  | 32 |
| රියදුරු - III | රියදුරු සේවය  | 46 |
| 40 | යන්ත්‍ර කාර්මික | දෙපාර්තමේන්තු | **8** | 0 | 0 | 8 |
| 41 | යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු | ස්ථිර | **36** | 33 | 36 | 0 |
| 42 | රිය සහායක | දෙපාර්තමේන්තු | **21** | 7 | 8 | 13 |
| 43 | මුරකරු | දෙපාර්තමේන්තු | **83** | 62 | 58 | 25 |
| 44 | කාර්යාල කාර්ය සහායක - I | කා.සේ.සේ.  | **110** | 97 | 26 | 10 |
| කාර්යාල කාර්ය සහායක - II | කා.සේ.සේ.  | 17 |
| කාර්යාල කාර්ය සහායක - III | කා.සේ.සේ.  | 57 |
| 45 | සංචාරක බංගලා භාරකරු | දෙපාර්තමේන්තු | **7** | 3 | 3 | 4 |
| 46 | මධ්‍යස්ථාන කම්කරු | දෙපාර්තමේන්තු | **559** | 211 | 267 | 292 |
| 47 | මධ්‍යස්ථාන මුරකරු | දෙපාර්තමේන්තු | **559** | - | 0 | 559 |
| 48 | යන්ත්‍ර සහායක | ස්ථිර | **32** | 15 | 15 | 17 |
| 49 | නුපුහුණු කම්කරු | දෙපාර්තමේන්තු | **17** | 6 | 6 | 11 |
|   |   |   | **1543** |  | **585** | **958** |
|  | **මුළු එකතුව** | **18376** |  | **14319** | **4057** |

**1.1.3. ආයතන කටයුතු.**

1. **2016 වර්ෂය තුළ දීප ව්‍යාප්ත සේවා වල නිලධාරීන්ගේ විචල්‍යතා පහත පරිදි වේ.**

03

* ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ ස්ථාන මාරු වී ගිය නිලධාරීන් පිළිබද විස්තර පහත දැක්වේ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **අනු**  | **නිලධාරියාගේ නම** | **ස්ථාන මාරු වී**  | **ස්ථාන මාරු වී ගිය සේවා ස්ථානය** |
| **අංකය** |  | **ගිය දිනය** |  |
| 01 | කේ.ජී.එස්.පී.කළුආරච්චි මයාශ්‍රී.ලං.ප.සේ. I | 2016.01.18 | ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව |
| 02 | ඩබ්.එම්.ටී.ඩී.කේ.වීරකෝන් මියශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | 2016.02.10. | සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව |
| 03 | ජේ.ඩී.එන්.එස්.ජයකොඩි මයා ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | 2016.07.04 | **සබරගමුව පළාත් සභාව** |

* දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ස්ථාන මාරු වී පැමීණි ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන් පිළිබද විස්තර පහත දැක්වේ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **අනු** | **නිලධාරියාගේ නම** | **ස්ථාන මාරු වී** | **ස්ථාන මාරු වී පැමිණීමට පෙර සේවය** |
| **අංකය** |  | **පැමිණි දිනය** | **කළ සේවා ස්ථානය** |
| 1 | වී.ආයකුලන් මයාශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | 2016.03.11 | ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය |
| 2 | ඩබ්.ජී.සී.බී.කුමාරි මියශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | 2016.08.05 | ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය |

* 2016 වර්ෂයේ ශ්‍රී.ලං.ගණකාධිකාරී සේවයේ ස්ථාන මාරුවී ස්ථාන මාරු වී ගිය නිලධාරීන් පිළිබද තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| අනු | **නිලධාරියාගේ නම** | **ස්ථාන මාරු වී** | **ස්ථාන මාරු වී ගිය සේවා ස්ථානය** |
| අංකය |   |  **ගිය දිනය** |   |
| 1 | ජේ.එච්.දමයන්ති මිය | 2016.05.26 | ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය |
|   | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ III |   |   |

* දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ස්ථාන මාරු වී පැමීණි ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ නිලධාරීන් පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්වේ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| අනු | **නිලධාරියාගේ නම** | **ස්ථාන මාරු වී** | **ස්ථාන මාරු වී පැමිණීමට පෙර සේවය** |
| අංකය |   | **පැමිණි දිනය** | **කළ සේවා ස්ථානය** |
| 1 | එස්.ඥාණහරන් මයා | 2016.06.06 | පළාත් අයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව |
|   | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ III |   |   |

* 2016 වර්ෂයේ ශ්‍රී.ලං.ඉංජිනේරු සේවයේ ස්ථාන මාරුවීම් පිළිබද තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| අනු | **නිලධාරියාගේ නම** | **ස්ථාන මාරු වී** | **ස්ථාන මාරු වී ගිය සේවා ස්ථානය** |
| අංකය |   |  **ගිය දිනය** |   |
| 1 | ආර්.එම්.එල්.යූ.රත්නායක මෙය | 2016.05.20 | වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව |
|   | ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ III |   |   |

04

* දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ස්ථාන මාරු වී පැමීණි ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ නිලධාරීන් පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්වේ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| අනු | **නිලධාරියාගේ නම** | **ස්ථාන මාරු වී** | **ස්ථාන මාරු වී පැමිණීමට පෙර සේවය** |
| අංකය |   | පැමිණි **දිනය** | **කළ සේවා ස්ථානය** |
| 1 | ආර්.පී.ගුණවර්ධන මිය | 2016.01.01. | සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව |
|   | ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ I |   |   |

**(II)** **නව පත්වීම් හා ස්ථීර කිරීම.**

සමාලෝචන වර්ෂය තුළ මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට නව පත්වීම් ලබා පැමිණි ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ, ඉංජිනේරු සේවයේ හා ගණකාධිකාරි සේවයේ නිලධාරීන් පිළිබද ‍‍තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **අනු** | **නිලධාරියාගේ නම** | **සේවය** | **අනුයුක්ත දිනය** |
| **අංකය** |  |  |  |
| 1 | පී.එම්.ප්‍රේමනාතන් මයා | ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ III | 2016.05.02 |
| 2 | එම්.කේ.අයි.මදුපානි මිය | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ III | 2016.05.19 |
| 3 | ටී.සසිකුමාර් මිය | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ III | 2016.05.19 |
| 4 | ඩබ්.ඩී.අයි.එස්.පත්මසිරි මයා | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ III | 2016.05.19 |
| 5 | කේ.ධර්මසීලන් මයා  | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ III | 2016.05.19 |
| 6 | එස්.රාජලක්ෂ්මි මිය | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ III | 2016.0519 |

රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මඟින් උපාධිධාරි අභ්‍යාසලාභින් ලෙස බඳවා ගත් නිලධාරීන් අතුරෙන් 116 දෙනෙකු ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අනුයුක්ත කළ අතර, රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන් 03 දෙනෙකු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අනුයුක්ත කරන ලදි.

**(III) තනතුර අතහැරයාම, ඉල්ලා අස්වීම, මියයාම් , වැඩ තහනම් කිරීම.**

සමාලෝචන වර්ෂය තුළ සිදුවූ වෙනස්කම් පහත පරිදි වේ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **තනතුර** | **සේවය හැර යාම** | **ඉල්ලා අස්වීම** | **මියයාම්** | **මුදාහැරීම** | **වැඩ තහනම්** |
| 01 | නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් | **-** | **-** | 01 | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය | - | 02 | - | 02 | - |
| 03 | කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර | 14 | 09 | 15 | 24 | 17  |
| 04 | ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ලිපිකරු | - | 02 | - | 06 | - |
| 05 | ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරී | - | 01 | - | - | - |
| 06 | සංවර්ධන සහකාර |  - | - | - | 01 | - |
| 07 | සංවර්ධන නිලධාරී | 14 | 08 | - | 18 | - |
| එකතුව | **28** | **22** | **16** | **51** | **17** |

05

**(IV) ස්ථාන මාරුවීම්.**

අනිකුත් ඒකාබද්ධ සේවා වල නිළධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් පිළිබඳ තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **තනතුර** | **ස්ථාන මාරු වී ගිය සංඛ්‍යාව** | **පැමිණි සංඛ්‍යාව** |
| 1 | රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය | 40 | 42 |
| 2 | රියදුරු සේවය | 8 | 7 |
| 3 | සංවර්ධන නිලධාරි | 47 | 39 |
| 4 | කාර්යාල සේවක සේවය | 01 | 02 |

**(V) විශ්‍රාම ගැනීම්.**

සමාලෝචන වර්ෂය තුළ විශ්‍රාම ගැනීම පිළිබඳ තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **අනු** | **තනතුර** | **විශ්‍රාම ගිය සංඛ්‍යාව** |
| **අංකය** |  | **වි.වැ.2.17** | **වි.වැ.2.12** |
|  |  | **වගන්තියෙන්** | **වගන්තියෙන්** |
| 1 | ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවය | 01 | - |
| 2 | ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය  | 01 | - |
| 3 | සහකාර කොමසාරිස් (දෙපාර්තමේන්තුමය) | 04 | - |
| 4 | රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවය | 10 | - |
| 5 | රියදුරු සේවය | 03 | - |
| 6 | කාර්යාල සේවක සේවය | 04 | - |
| 7 | ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ලිපිකරු | 20 | - |
| 8 | කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර | 09 | 03 |
| 9 | කාර්මික නිලධාරී | 05 | - |
| 10 | ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරී | 03 | - |
| 11 | ලඝු යතුරු ලේඛක | 01 | - |

**1.1.4. විදේශ සංචාර හා පුහුණු**

**සමාලෝචන වර්ෂය තුළදී විදේශ ශිෂ්‍යත්ව , සම්මේලන හා වැඩමුළු වලට සහභාගිවීම පහත පරිදි වේ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු** **අංකය** | **වැඩ සටහන** | **ආයතනය** | **සහභාගී වු නිලධාරීන්** | **තනතුර** | **පුහුණුව ලද රට** | **කාල සීමාව** |
| 01 | Information and communication Technology (ICT) Application for rural Development පිළිබඳ පුහුණු පාඨමලාව | CIRDAP ආයතනය හා NIRD& PR ආයතනය | එම්.එච්.වී.එච්.එල්.සමරජීව මයා.  | කාර්මීක නිලධාරී | ඉන්දියාව | 2016-02-29 දින සිට 2016-03-09 දින දක්වා |
| 02 | Agriculture Services පිළිබඳ පුහුණු පාඨමලාවට | EICA ආයතනය | ටී.ඒ.රණසිංහ මයා. 06 | මහනුවර දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් | ඊජිප්තුව | 2016-04-01 දින සිට 2016-06-15 දින දක්වා |
| 03 | බහු අංශික පුහුණු වැඩසටහන |  - | එන්.ඩී.අයි.ඊ.ගුණරත්න මිය.  | සහකාර කොමසාරිස්(සේවා) | චිනය | 2016-09-13 දින සිට 2016-09-30 දින දක්වා |
| 04 | Overseas Study Tour on “Control & Management of Invasive Alien Species (IAS)” පුහුණු වැඩමුළුව | - | ජේ.ඩී.ජේ.නවරත්න මහතා. | ජ්‍යෙෂ්ඨ ඉංජීනේරු සහකාර | දකුණු අප්‍රිකාව | 2016-10-22 දින සිට 2016-11-01 දින දක්වා |
| 05 | Land and Water Management පිළිබඳ පුහුණු පාඨමලාව | EICA ආයතනය | පී.ඒ.මධුසංක මයා.  | මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සහකාර කොමසාරිස් | ඊජිප්තුව | 2016-10-02 දින සිට 2016-12-16 දින දක්වා |
| 06 | Leadership Pragramme පිළිබඳ පුහුණු පාඨමලාව | - | ආර්.විජයකුමාර් මයා. | වවුනියාව දිස්ත්‍රික් සහකාර කොමසාරිස් | සිංගප්පුරුව | 2016-10-10 දින සිට 2016-10-14 දින දක්වා |
| 07 | Seminar on Modern Agri –Economy Management for Developing Countries in 2016 පුහුණු පාඨමාලාව | Yangling International Exchange ආයතනය | කේ.පී.ආර්.එච්.සිල්වා මහතා. | බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සහකාර කොමසාරිස් | චිනය | 2016-11-02 දින සිට 2016-11-08 දින දක්වා |

**1.1.5. විනය කටයුතු.**

සමාලෝචන වර්ෂය තුළ දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරම්භ කර ඇති මූලික විමර්ශන සංඛ්‍යාව 69 කි. විධිමත් විනය පරීක්ෂණ ගණන 11 කි. විනය නියෝග 20 ක් ද, චෝදනා පත්‍ර 04 ක් ද නිකුත් කර ඇත.

**1.1.6. පුහුණු හා හැකියාවර්ධන.**

සමාලෝචන වර්ෂය තුළදී දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ කුසලතා,ආකල්ප හා දැනුම වර්ධනය කිරීමේ ප්‍රගතිය පහත පරිදි වේ.පුහුණු හා හැකියාවර්ධන වැය ශිර්ෂය යටතේ රු. 2,000,000.00 ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණයක් වෙන් වී තිබූ අතර වර්ෂය අවසාන වන විට රු.1,716,914.69 ක මුදලක් වැය කර තිබුණි.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු****අංකය**  | **පුහුණු විෂය** | **පුහුණු කළ නිලධාරීන්** | **පැවැත් වූ කාලය** | **පැවැත් වූ දිනය** | **පැවැත් වූ ස්ථානය** | **සහභාගි වූ සංඛ්‍යාව** |
| **ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් කළ පුහුණු වැඩසටහන්** |  |  |  |  |
| 1 | සමාජ විද්‍යා උපාධිය (ශාස්ත්‍රපති) | එල්.පී.ජයන්ත ශ්‍රි ආනන්ද මයා (ගො.සං.නි-උල්පතගම) | \_ | \_ | කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය | \_ |
| 2 | සමාජ විද්‍යා උපාධිය (ශාස්ත්‍රපති) | ඩබ්.කමල් ප්‍රියන්ත මයා (ගො.සං.නි-ගම්පල) | \_ | \_ | කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය | \_ |
| 3 | සමාජ විද්‍යා උපාධිය(ශාස්ත්‍රපති) | සී.එස්.බී.නාගහපිටිය මයා (ගො.සං.නි-මහමුල්ගම)07 | \_ | \_ | කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය |  |
| 4 | ඵලදායිතා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව | චමිල තුෂාන්ත මයා(සංවර්ධන සහකාර) | \_ | \_ | ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය | \_ |
| 5 | වෙනස්වීම් කළමනාකරණය | බී.එම්.සෞභාග්‍යා කුමාරි මෙය (පරිපාලන නිලධාරී) | \_ | \_ | ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය | \_ |
| 6 | කුඹුරු ඉඩම් නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධනය | නියෝජ්‍ය/සහකාර කොමසාරිස්වරුන්,ඉංජීනේරුවරුන්, මුලස්ථාන ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරීන් | දින 02 | 2016.02.15 හා 16 | වාරියපොල ,වයඹ පුහුණු ආයතනය | 54 |
| 7 | වැටුප් පරිවර්තන පුහුණු වැඩමුළුව | ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල විෂය භාර රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ නිලධාරීන්  | දින 02 | 2016.04.27 හා 28 | පොතුහැර ගොවිජන සංවර්ධන ජාතික පුහුණු ආයතනය | 55 |
| 8 | කාර්මික නිලධාරීන් සඳහා වු දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂණය | කාර්මික නිලධාරීන | දින 01 | 2016.04.01 හා 02 | පොතුහැර ගොවිජන සංවර්ධන ජාතික පුහුණු ආයතනය | 25 |
| 9 | ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධිය | සිත්ති නකීබා මිය (ගණකාධිකාරි-අම්පාර) | - | - | අග්නිදිග විශ්ව විද්‍යාලය | - |
| 10 | Tractors maintenance පුහුණු වැඩසටහන | යාපනය දිස්ත්‍රික්කයට අනුයුක්ත සංවර්ධන නිලධාරීන් හා තෝරාගත් කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදනය සහකාරවරුන් | දින 01 | - | යාපනය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය | 34 |
| 11 | රියදුරු පුහුණු වැඩමුළුව | තෝරාගත් රියදුරු කාර්ය මණ්ඩලය | දින 02 | 2016.10.22 හා 23 | පැලවත්ත, ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය  | 40 |
| 12 | මූලික පරීක්ෂණ විධිමත් විනය පරීක්ෂණ පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව | ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල තෝරාගත් නිලධාරීන්  | දින 03 | 2016.11.02,03 හා 04 තෙදින | පොතුහැර ගොවිජන සංවර්ධන ජාතික පුහුණු ආයතනය | 60 |
| 13 | විශ්‍රාම පුහුණු වැඩමුළුව | ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හා සිංහල භාෂාවෙන් රාජකාරි කරන දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 18 ක විෂය භාර රා.ක.ස.සේවයේ නිලධාරීන්  | දින 02 | 2016.12.07 හා 08 දෙදින | පොතුහැර ගොවිජන සංවර්ධන ජාතික පුහුණු ආයතනය | 80 |
| 14 | විශ්‍රාම පුහුණු වැඩමුළුව (දෙමළ මාධ්‍යය) | දෙමළ භාෂාවෙන් රාජකාරි කරන දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 07ක විෂය භාර රා.ක.ස.සේවයේ නිලධාරීන්  | දින 02 | 2016.12.15 හා 16 දෙදින | පොතුහැර ගොවිජන සංවර්ධන ජාතික පුහුණු ආයතනය | 40 |
| 15 | ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන | දිස්ත්‍රික් භාර නි/ස.කො.වරුන් | දින 01 | 2016.12.23 | ශ්‍රි ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය | - |
| 16 | ස්ථාවර වත්කම් පිළියෙල කර ගැනීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන - 1 කණ්ඩායම | දිස්ත්‍රික් කාර්යාල කිහිපයක විෂය භාර නිලධාරීන්,ගණකාධිකාරිවරුන් හා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විෂය භාර නිලධාරීන්08 | දින 01 | 2016.11.15 | ප්‍රධාන කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරය | - |
| 17 | ස්ථාවර වත්කම් පිළියෙල කර ගැනීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන- 2 කණ්ඩායම | දිස්ත්‍රික් කාර්යාල කිහිපයක විෂය භාර නිලධාරීන්,ගණකාධිකාරිවරුන් හා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විෂය භාර නිලධාරීන් | දින 01 | 2016.11.18 | ප්‍රධාන කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරය | - |
| 18 | ස්ථාවර වත්කම් පිළියෙල කර ගැනීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන- 3 කණ්ඩායම | දිස්ත්‍රික් කාර්යාල කිහිපයක විෂය භාර නිලධාරීන්,ගණකාධිකාරිවරුන් හා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විෂය භාර නිලධාරීන් | දින 01 | 2016.11.21 | ප්‍රධාන කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරය | - |
| 19 | ස්ථාවර වත්කම් පිළියෙල කර ගැනීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන- 4 කණ්ඩායම | දිස්ත්‍රික් කාර්යාල කිහිපයක විෂය භාර නිලධාරීන්,ගණකාධිකාරිවරුන් හා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විෂය භාර නිලධාරීන් | දින 01 | 2016.11.25 | ප්‍රධාන කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරය | - |

පුහුණු වැඩසටහන් සදහා පහත දක්වා ඇති පරිදි ඒ ඒ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලට පුහුණු හා හැකියාවර්ධන වැය ශිර්ෂය යටතේ රු.295,750.00ක ප්‍රතිපාදනයක් ලබා දී තිබුණි.

|  |  |
| --- | --- |
| **අනු අංකය** | **ප්‍රතිපාදන ලබා දීම** |
| 1 | නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්(කුරුණෑගල) |
| 2 | සහකාර කොමසාරිස් (වවුනියාව) |
| 3 | සහකාර කොමසාරිස් (යාපනය) |
| 4 | සහකාර කොමසාරිස් (මුලතිව්) |

**1.1.7. සාකච්ඡා**

සමාලෝචන වර්ෂය තුළ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්,දිස්ත්‍රික් භාර නියෝජ්‍ය/සහකාර කොමසාරිස්වරුන් හා දිස්ත්‍රික් තාක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත් වූ සාකච්ඡා පිළිබඳ තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **සාකච්ඡා වර්ගය** | **සහභාගි වූවන්** | **පැවැත් වූ දිනය** | **පැවැත් වූ ස්ථානය** | **සහාභාගි වූ සංඛ්‍යාව** |
| 1 | නියෝජ්‍ය/සහකාර කොමසාරිස් සාකච්ඡාව | දිස්ත්‍රික් භාර නියෝජ්‍ය / සහකාර කොමසාරිස්වරුන්,ප්‍රාදේශීය ඉංජීනේරුවරුන්,දිස්ත්‍රික් තාක්ෂණ නිලධාරීන් හා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් | 2016.03.31 | ප්‍රධාන කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරය | 100 |
| 2 | නියෝජ්‍ය/සහකාර කොමසාරිස් සාකච්ඡාව | දිස්ත්‍රික් භාර නියෝජ්‍ය / සහකාර කොමසාරිස්වරුන්,ප්‍රාදේශීය ඉංජීනේරුවරුන්,දිස්ත්‍රික් තාක්ෂණ නිලධාරීන් හා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් | 2016.05.03 | ප්‍රධාන කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරය | 100 |
| 3 | නියෝජ්‍ය/සහකාර කොමසාරිස් සාකච්ඡාව | දිස්ත්‍රික් භාර නියෝජ්‍ය / සහකාර කොමසාරිස්වරුන්,ප්‍රාදේශීය ඉංජීනේරුවරුන්,දිස්ත්‍රික් තාක්ෂණ නිලධාරීන් හා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්09 | 2016.09.29 | ප්‍රධාන කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරය | 100 |
| 4 | නියෝජ්‍ය/සහකාර කොමසාරිස් සාකච්ඡාව | දිස්ත්‍රික් භාර නියෝජ්‍ය / සහකාර කොමසාරිස්වරුන්,ප්‍රාදේශීය ඉංජීනේරුවරුන්,දිස්ත්‍රික් තාක්ෂණ නිලධාරීන් හා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් | 2016.12.02 | ප්‍රධාන කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරය | 100 |

**1.1.8.** සමාලෝචන වර්ෂය තුළ දෙපාර්ත‍මේන්තුවේ අරමුණු ලඟා කර ගැනීම උදෙසා තම දායකත්වය ලබා දුන් දීප ව්‍යාප්ත සේවාවන්වල නිලධාරීන් පහත දක්වා ඇත.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **නිලධාරියාගේ නම** | **ශ්‍රේණිය** | **අනුයුක්ත කාර්යාලය** | **තනතුර** |
| **ශ්‍රි ලංකා පරිපාලන සේවය** |
| 01 | එම්.ඒ.එස්.වීරසිංහ මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.විශේෂ | ප්‍රධාන කාර්යාලය | කොමසාරිස් ජනරාල් |
| 02 | එස්.ඩී.කේ.ප්‍රනාන්දු මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ.විශේෂ | ප්‍රධාන කාර්යාලය | අතිරේක කොමසාරිස් ජනරාල් |
| 03 | යු.බි.රෝහණ රාජපක්ෂ මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. I | ප්‍රධාන කාර්යාලය | කොමසාරිස් (මා.ස.සං) |
| 04 | ඒ.කේ.එන්.වික්‍රමසිංහ මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. I | ප්‍රධාන කාර්යාලය | කොමසාරිස් (සේවා) |
| 05 | එන්.සිවලංගම් මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. I | මඩකළපුව | නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් |
| 06 | ඊ.තයාරුපන් මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. I | කිළිනොච්චිය | නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් |
| 07 | ජී.ඩී.ඒ.ස්වර්ණලතා මිය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. II | කුරුණෑගල | නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් |
| 08 | ඩබ්.එම්.වී.එම්.පෙරේරා මයා | ශ්‍රි.ලං.ප.සේ. III | අනුරාධපුරය | නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් |
| 09 | ඩබ්.එම්.ටී.ඩී.කේ.වීරකෝන් මිය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | මහනුවර | නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් |
| 10 | කේ.ඒ.එස්.සමරජීව මිය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | ප්‍රධාන කාර්යාලය | සහකාර කොමසාරිස් (ආයතන) |
| 11 | එන්.ඩී.අයි.ඊ.ගුණරත්න මිය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | ප්‍රධාන කාර්යාලය | සහකාර කොමසාරිස් (සේවා) |
| 12 | පී.කේ.පත්බේරිය මෙය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | ප්‍රධාන කාර්යාලය | සහකාර කොමසාරිස් (සංවර්ධන) |
| 13 | ඩී.සී.එන්.අබේසේකර මිය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | ප්‍රධාන කාර්යාලය | සහකාර කොමසාරිස් (ගොවිබැංකු) |
| 14 | ඩබ්.කේ.රණසිංහආරච්චි මිය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | ප්‍රධාන කාර්යාලය | සහකාර කොමසාරිස් (ආයතන) |
| 15 | වී.පී.පීටර්ස් මිය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | ප්‍රධාන කාර්යාලය | සහකාර කොමසාරිස් (විනය) |
| 16 | ඩබ්.ඩී.ආර්.ජේ.රුදිගු මෙය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | ප්‍රධාන කාර්යාලය | සහකාර කොමසාරිස් (විනය/පුහුණු) |
| 17 | ආර්.නි‍ශාන්තන් මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | යාපනය | සහකාර කොමසාරිස් |
| 18 | කේ.පී.ආර්.එච්.සිල්වා මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | බදුල්ල | සහකාර කොමසාරිස් |
| 19 | එල්.ජී.සී.පී.කේ.සෝමදාස මිය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | අම්පාර | සහකාර කොමසාරිස් |
| 20 | සී.ඒකනායක මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | හම්බන්තොට | සහකාර කොමසාරිස් |
| 21 | ටී.ඒ.රණසිංහ මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | මහනුවර | සහකාර කොමසාරිස් |
| 22 | එස්.පුනිත කුමාර් මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III10 | ත්‍රිකුණාමළය | සහකාර කොමසාරිස් |
| 23 | බී.එම්.සී.එච්.කුමාරිහාමි මෙය | ශ්‍රි.ලං.ප.සේ. III | පොළොන්නරුව | සහකාර කොමසාරිස් |
| 24 | බී.ඒ.එන්.දිල්රුක්ෂි මිය | ශ්‍රි.ලං.ප.සේ. III | කළුතර | සහකාර කොමසාරිස් |
| 25 | පී.ඒ.මධුසංඛ මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | මොණරාගල | සහකාර කොමසාරිස් |
| 26 | වයි.අයි.ඩී.ගුණවර්ධන මිය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | කොළඹ | සහකාර කොමසාරිස් |
| 27 | ජේ.ඩී.එන්.එස්.ජයකොඩි මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | රත්නපුරය | සහකාර කොමසාරිස් |
| 28 | පී.ජී.සෝමරත්න මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | මාතලේ | සහකාර කොමසාරිස් |
| 29 | එම්.එල්.එන්. සඳමාලි මිය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | ගම්පහ | සහකාර කොමසාරිස් |
| 30 | ඩබ්.එම්.පී.බුද්ධදාස මිය | ශ්‍රි.ලං.ප.සේ. III | පුත්තලම | සහකාර කොමසාරිස් |
| 31 | එන්.ජී.එම්.එස්.කුමාර මයා | ශ්‍රි.ලං.ප.සේ. III | නුවරඑළිය | සහකාර කොමසාරිස් |
| 32 | ඊ.වී.ඩී.බී.කේ.බී.ඇහැලේපොල මයා | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | කුරුණෑගල | සහකාර කොමසාරිස් |
| 33 | ඩී.එච්.ඩී.ශ්‍යාමලී මිය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | මාතර | සහකාර කොමසාරිස් |
| 34 | එච්.යු.කේ.චතුරානි මෙය | ශ්‍රී.ලං.ප.සේ. III | ගාල්ල | සහකාර කොමසාරිස් |
| **ගණකාධිකාරි සේවය** |
| 35 | පී.ඊ.විදානගමගේ මහතා | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. I | ප්‍රධාන කාර්යාලය | ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි |
| 36 | රේණුකා කොළඹගේ මිය | ශ්‍රි.ලං.ග.සේ. II | ප්‍රධාන කාර්යාලය | ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක |
| 37 | ජේ.එච්.දමයන්ති මෙය | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. III | ප්‍ර.කාර්යාලය | ගණකාධිකාරි(ගෙවිම් හා සාරංශ) |
| 38 | ජී.ඒ.ඩී.පී.විජේරත්න මිය | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. III | ප්‍ර.කාර්යාලය | ගණකාධිකාරි(ප්‍රසම්පාදන හා ගිණුම්) |
| 39 | කේ.ජී.එන්.මධුවන්ති මෙය | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. III | ප්‍ර.කාර්යාලය | ගණකාධිකාරි(වැටුප් හා අත්තිකාරම්) |
| 40 | කේ.සුරේෂ් කුමාර මයා | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. III | උතුරු පළාත | ගණකාධිකාරි |
| 41 | ඒ.සිත්ති නකීබා මිය | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. III | නැගෙනහිර පළාත | ගණකාධිකාරි |
| 42 | ජී.ටී.ඊ.දිල්රුක්ෂි මෙය | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. III | බස්නාහිර පළාත | ගණකාධිකාරි |
| 43 | ඩී.පී.ඩී.සේරසිංහ මයා | ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. III | වයඹ පළාත | ගණකාධිකාරි |
| **ඉංජිනේරු සේවය** |
| 44 | ටී.එස්.විජේවර්ධන මයා | ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ.I | ප්‍රධාන කාර්යාලය | ප්‍රධාන ඉංජිනේරු |
| 45 | ‍ද.දි. ප්‍රභාත් විතාරණ මයා | ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ III | ප්‍රධාන කාර්යාලය | ඉංජිනේරු (ජල කළමනාකරණ) |
| 46 | එච්.ජී.කේ.ප්‍රියශාන්ත මයා | ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ. III | හම්බන්තොට | ප්‍රාදේශිය ඉංජීනේරු |
| 47 | අයි.එම්.මුනාස් මයා | ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ. III | අම්පාර | ප්‍රාදේශිය ඉංජීනේරු |
| 48 | රියාසත් අලි මයා | ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ. III | මඩකළපුව | ප්‍රාදේශිය ඉංජීනේරු |
| 49 | ආර්.ඒ.සේනානායක මයා | ශ්‍රී.ලං.ඉ.සේ III | පොළොන්නරුව | ප්‍රාදේශිය ඉංජීනේරු (වැ.බැ) |

11

**1.1.10. දෙපාර්තමේන්තුගත සහකාර කොමසාරිස්වරුන් පිලිබඳ විස්තර**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **නිලධාරියාගේ නම** | **අනුයුක්ත කාර්යාලය** |
| 01 | ඩබ්ලිව්. සේනාධීර මයා | මාතලේ |
| 02 | ඩී.එම්.ටී.බී. දිසානායක මයා | නුවරඑළිය |
| 03 | එස්.පී.පී. සේනාධීර මයා | පුත්තලම |
| 04. | ජි.කේ.එස්. අප්පුහාමි මයා | කොළඔ |
| 05 | ටී.සී. ප්‍රේමවර්ධන මයා | අම්පාර |
| 06 | එස්.එම්.එම්.එස්. අහමඩ් බාරු මයා | මඩකලපුව |
| 07 | එස්.එම්.පී.කේ. වීරසේකර මැණිකේ මිය | මහනුවර |
| 08\*\* | ඒ.එස්.ඩබ්ලිව් දහනායක මයා | මාතර |
| 09 | එච්.කේ.පී. රංජනී මිය | පොලොන්නරුව |
| 10 | එම්.එම්. එරංග අතපත්තු මයා | ප්‍රධාන කාර්යාලය |
| 11 | කේ.එම්. සිරාජ් මයා  | ත්‍රිකුණාමලය |
| 12 | ඩබ්ලිව් ගුණසේන මයා | හම්බන්තොට |
| 13 | ජේ.එම්. තිලකරත්න මයා | ගම්පහ |
| 14 | කේ. මහාදේවරාජා මයා | කිලිනොච්චිය |
| 15 | එස්.වයි.ඩී.ඒ. සෝමවංශ මයා | අනුරාධපුර |
| 16 | ඒ.ආර්.ආර්. රාමනායක මිය | මොනරාගල |
| 17 | ඒ. දේවප්‍රිය මිය | කෑගල්ල |
| 18 | ඩී.එම්.එස්.බී. දිසානායක මයා | බදුල්ල |

12

**1.2 පාලන අංශය***.*

පාලන අංශය මගින් ඉටු කරනු ලබන ප්‍රධානම සේවාව වනුයේ දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබෙන සියලුම සාමාන්‍ය ලිපි , ලියාපදිංචි ලිපි හා චෙක්පත් ඒ ඒ අංශ වෙත යොමු කිරීම සහ ඒ ඒ අංශ වලින් ලැබෙන සියලුම ලිපි අදාල ආයතන හා පුද්ගලයින් වෙත යැවීමට කටයුතු කිරීමයි.

ඊට අමතරව පහත සඳහන් සේවාවන්ද පාලන අංශය මගින් ඉටුකරනු ලබයි.

* දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරක්ෂක හා පවිත්‍රතා කටයුතු පවත්වාගෙන යෑම.
* පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභාවට අදාල කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
* පාර්ලිමේන්තු වාචික ප්‍රශ්න හා සම්බන්ධ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
* අති ගරු ජනාධිපති තුමන්ගේ උපදෙස් පරිදි ක්‍රියාවට නැංවෙන “ ජනපතිට කියන්න

 ” මහජන දුක් ගැනවිලි සඳහා සහන සැලසීමේ යාන්ත්‍රනයෙහි කටයුතු සම්බන්ධීකරණය

 කිරීම.

* මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව හා සම්බන්ධ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
* පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් (ඔම්බුඩ්ස්මන්) කාර්යාලය හා ශ්‍රි

 ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට අදාල කටයුතු පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු.

* දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම දුරකථන බිල්පත් , විදුලි බිල්පත්, ජල බිල්පත් පියවීම හා

 වරිපනම් ගාස්තු ගෙවීම.

* දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු සම්බන්ධරාජකාරී.
* දෙපාර්තමේන්තු අභ්‍යන්තර දුරකථන පද්ධතියේ නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීම.
* නිල නිවාස කුලී අය කිරීම.
* දෙපාර්තමේන්තුව වෙත මිල දී ගනු ලබන පුවත්පත් සම්බන්ධ සියලුම රාජකාරි.
* දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම නිලධාරීන් සඳහා දුම්රිය අනුග්‍රහ වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබාදීම.
* දුම්රිය බලපත්‍ර ලබා දීම.
* ප්‍රධාන කාර්යාලීය ඍජු දුරකථන පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම.
* ගිනි නීවීමේ උපකරණ නඩත්තු කිරීම.
* රජයේ මැතිවරණ වලට අදාල රාජකාරී කටයුතු සිදුකිරීම.
* දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික කාර්යය සාධන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත්

 කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කිරීම.

* රජයේ නිලධාරීන්ගේ ඇප තැම්පත් නිදහස් කිරීමට අදාල රාජකාරී කටයුතු සිදුකිරීම.

13

**02. සංවර්ධන හා ප්‍රගති පාලන අංශය.**

2.1 **සුළු වාරිමාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය - (වැය ශිර්ෂය 281 – 2- 2-12-2502)**

2016 වර්ෂය සඳහා සුළු වාරිමාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ හා පුරන් කුඹුරු සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත රු.මිලියන 1320ක ප්‍රතිපාදන වෙන් වූ අතර ඒ යටතේ දිස්ත්‍රික් 25ම ආවරණය වන පරිදි කර්මාන්ත 898 ක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. එම කර්මාන්තයන්හි සියලුම වැඩ අවසන් කර ඇත. ඒ සඳහා රු.1,188,875,704.56 ක් (රු.481,104,990.17 ක් වන අතැති බිල්පත් ද ඇතුලත්ව) වැය කර ඇත. මීට අමතරව ජල කළමනාකරණ වැඩසටහන් හා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පරිපාලන වියදම් සඳහා රු.11,986,859.61 ක්(රු.7,530,000.00 ක් වන අතැති බිල්පත්ද ඇතුලත්ව) වැය කර ඇත. ඒ අනුව මෙම වැඩසටහන සඳහා සමස්ත වියදම රු.1,200,862,564.17 (රු.488,634,990.17 ක් වන අතැති බිල්පත්ද ඇතුලත්ව) වේ. ඒ අනුව මූල්‍ය ප්‍රගතිය 91% කි. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ අලුතින් වගා කරන ලද කුඹුරු අක්කර ප්‍රමාණය අක්කර 5950 ක් වන අතර එහි ප්‍රතිලාභ ගොවි පවුල් සංඛ්‍යාව 33,413කි. **(ඇමුණුම 01)**

**(වැය ශිර්ෂය 118 – 2 - 3-37- 2502)**

මෙම වැඩසටහන සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂ 118 – 2 - 3-37- 2502 යටතේ විශේෂ ව්‍යාපෘති(කුඩා වැව් හා ඇල මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය) සඳහා මිලියන 2000ක ප්‍රතිපාදන මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දුන් අතර එමගින් එල්ලංගා ප්‍රතිසංස්කරණය , වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය, අමුණු ප්‍රතිසංස්කරණය, ඇල මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය, කෘෂි මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය ආදී වශයෙන් හදුනා ගන්නා ලද ව්‍යාපෘති 1494 ක් ක්‍රියාත්මක කළ අතර ඒ සඳහා රු. 1,946,899,533.84 ක් (රු.1,068,630,141.12 ක් වන අතැති බිල්පත්ද ඇතුලත්ව) වියදම් දරා ඇත. 2016.12.31 වන විට මුල්‍ය ප්‍රගතිය 97% කි. **(ඇමුණුම 02)**

**2.2 බෝග විවිධාංගීකරණය - (වැය ශීර්ෂය 281- 2-2-10-2502)**

බෝග විවිධාංගීකරණ වැඩසටහන සඳහා ඉහත වැය ශීර්ෂය යටතේ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත රු.මි.50ක ප්‍රතිපාදන වෙන් වූ අතර ඒ යටතේ දිස්ත්‍රික්ක 19 ක් ආවරණය වන පරිදි රු.42,512,024.84 ක් (රු.21,257,607.71ක් වන අතැති බිල්පත් ද ඇතුළත්ව ) වියදමක් දරා ව්‍යාපෘති 98 ක වැඩ අවසන් කරන ලදී. ඒ අනුව මෙම වැඩසටහනේ මුල්‍ය ප්‍රගතිය 85% ක් වේ.

**(ඇමුණුම 03)**

**2.3 ගොඩනැගිලි පුනරුත්ථාපනය - (වැය ශීර්ෂය 281-2-2-0-2001)**

 ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන පුනරුත්ථාපනය සඳහා ලද රු.මි. 100 ක ප්‍රතිපාදන යටතේ දිස්ත්‍රික් 23ක් ආවරණය වන පරිදි ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන අලුත්වැඩියාවන් සඳහා රු. 95,642,368.08 ක් (රු.36,423,743.82ක් වන අතැති බිල්පත්ද ඇතුලත්ව) වියදමක් දරා ඇත . එක් කර්මාන්තයක වැඩ අවසන් කිරීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් භෞතික ප්‍රගතිය 99%ක් වන අතර මුල්‍ය ප්‍රගතිය 95%ක් වේ. මෙහිදී ක්‍රියාකාරි සැලසුමට ඇතුලත් කල කර්මාන්ත 06ක් ක්‍රියාත්මක නොවූ අතර ඒ වෙනුවට නව කර්මාන්ත 09 ක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

**(ඇමුණුම 04)**

14

**2.4 ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල අලුත්වැඩියාව -**

**(වැය ශීර්ෂය - 281-1-1-0-2001)**

2016 වසරේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල අලුත්වැඩියාව සඳහා රු.මි.25 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් වූ අතර ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 15ක පුනරුත්ථාපන කටයුතු සිදු කරන ලද අතර ක්‍රියාත්මක වූ කර්මාන්ත සංඛ්‍යාව 24කි. ඒ සඳහා රු.මි.23,192,992.52 වියදම් දරා ඇත . මෙම වැඩසටහනෙහි මුල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය පිළිවෙලින් 93% හා 100% ක් වේ. මෙහිදි සැලසුම් කල කර්මාන්ත 02ක් අවලංගු කිරීමට සිදු වූ අතර ඒ හේතුවෙන් නව කර්මාන්ත 04ක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. **(ඇමුණුම 04)**

**2.5 ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම (වැය ශීර්ෂය - 281 -2-2-0-2104)**

මෙම වැඩසටහන සඳහා රු.මි.50ක ප්‍රතිපාදන වෙන් වූ අතර දිස්ත්‍රික් 9ක් ආවරණය වන පරිදි මුළු කර්මාන්ත 15 ක් රු.47,048,437.79 ක් (රු.20,614,353.59 ක් වන අතැති බිල්පත්ද ඇතුලත්ව) වියදමක් දරා ක්‍රියාත්මක ලදී. ඒ අනුව මූල්‍ය ප්‍රගතිය 94% ක් වන අතර සියලු කර්මාන්තවල වැඩ අවසන් කර ඇත. මේ යටතේ සැලසුම් කල කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ දෙවන මහල ඉදි කිරීම් කර්මාන්තයේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි වූ අතර එම ප්‍රතිපාදන යොදා නව කර්මාන්ත 07ක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. **(ඇමුණුම 04)**

**2.6 පොහොර ගබඩා ඉදිකිරීම (වැය ශීර්ෂය - 281-2-2-8-2104)**

මෙම වැඩසටහන සඳහා රු.මි.50 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් වූ අතර ඉන් දිස්ත්‍රික්ක 14ක් ආවරණය වන පරිදි රු.45,431,748.36ක් (රු.31,066,070.69ක් වන අතැති බිල්පත්ද ඇතුලත්ව) වියදමක් දරා කර්මාන්ත 19 ක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. ඒ යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ සියලු කර්මාන්තයන්හි වැඩ අවසන් කරන ලද අතර ද මුල්‍ය ප්‍රගතිය 91% ක් වේ**. (ඇමුණුම 04)**

**2.7 යන්ත්‍ර පුනරුත්ථාපනය (වැය ශීර්ෂය - 281-2-2-0-2002)**

මෙම වැය ශීර්ෂය යටතේ වෙන් වූ ප්‍රතිපාදන මුදල වූ රු.මි. 10 ඉක්මවා යන්ත්‍ර අලුත්වැඩියාවන් සිදු කිරීමට සිදු වූ හෙයින් වැය ශිර්ෂ 281 -2-2-0-2103න් (යන්ත්‍ර අත්පත් කර ගැනීම) ප්‍රතිපාදන මාරු කිරීම යටතේ රු.මි.05ක මුදලක් ලබා ගන්නා ලද අතර යන්ත්‍ර පුනරුත්ථාපනය සඳහා රු.14,670,029.50ක් වියදම් දරා ඇත.

**2.8 යන්ත්‍ර සේවා සැපයීම.**

**2.8.1. යාන්ත්‍රික අංශය (දෙපාර්තමේන්තුව සතු ඩෝසර්/එක්ස්කැවේටර් යන්ත්‍ර)**

සංවර්ධන හා ප්‍රගති පාලන අංශයේ යන්ත්‍ර සම්බන්ධව කටයුතු කරන යාන්ත්‍රික අංශය මේ වන විට යාන්ත්‍රික අධිකාරීවරයකුගේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

15

2016.01.01 ට අප දෙපාර්තමේන්තුව සතුව තිබු යන්ත්‍ර පිළිබඳ විස්තර පහත පරිදි වේ.

*ජපන් යන්ත්‍ර*

01.එක්ස්කැවේටර් යන්ත්‍ර - 04

02.මිනි එක්ස්කැවේටර් යන්ත්‍ර - 02

03.ඩෝසර් යන්ත්‍ර - 14

04.කුඩි පස් තලන රෝලර් - 02

 **එකතුව - 22**

*චීන යන්ත්‍ර*

01.එක්ස්කැවේටර් යන්ත්‍ර - 07

02.වීල් ලෝඩර් - 04

03.බැකෝ ලෝඩර් - 06

04.බුල් ඩෝසර් - 09

05.වයිබ්‍රේටර් රෝලර් - 04

06.මෝටර් ග්‍රේඩර් යන්ත්‍ර - **01**

 **එකතුව**  - 31

**මුළු එකතුව** - **53**

ඉහත යන්ත්‍රෝපකරණ වලින් අප දෙපාර්තමේන්තුව තුල ඉල්ලුම අවම තත්වයේ පවතින බැකෝ ලෝඩර් යන්ත්‍ර 01ක් (DAS 83) , වීල් ලෝඩර් යන්ත්‍ර 01ක් (DAS 95) හා එක්ස්කැවේටර් යන්ත්‍ර 01ක් (DAS 45) දැනට වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන වලට පවරා දී ඇති අතර ජපන් ආධාර යටතේ ලබා දුන් යන්ත්‍ර වලින් ක්‍රියාකාරී නොවන යන්ත්‍ර 04 ක් (DAS 26, DAS 27, DAS 28, DAS 34) අපහරණය කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී. ඒ අනුව දෙපාර්තමේන්තුව සතුව ක්‍රියාකාරි මට්ටමේ මුළු යන්ත්‍ර ප්‍රමාණය 46කි.මෙම යන්ත්‍ර ප්‍රමාණය පහත දැක්වෙන පරිදි ප්‍රාදේශිය යාන්ත්‍රික ඒකක වලට අනුයුක්ත කර ඇත.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **ස්ථානය** | **චීන යන්ත්‍රය** | **ජපන් යන්ත්‍රය** | **එකතුව** |
| 01. | මාලඹේ | 01 | 01 | 02 |
| 02 | මහව | 09 | 05 | 14 |
| 03 | හම්බන්තොට | 04 | 04 | 08 |
| 04 | මොණරාගල | 02 | 05 | 07 |
| 05 | අනුරාධපුරය | 14 | 01 | 15 |
|  | **එකතුව** | **30** | **16** | **46** |

මෙම යන්ත්‍ර වලින් 2016 වර්ෂය සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලැබී ඇති ආදායම රු. 6,428,181.50ක් වේ.

**2.8.2 ආදායම් විස්තරය -2016.**

01. හම්බන්තොට - රු. 782,745.00

02.මොණරාගල - රු. 934,652.50

03.අනුරාධපුරය - රු.1,712,469.00

16

04.කොළඹ - රු. 8,100.00

05.කුරුණෑගල - රු.2,990,215.00

 **එකතුව** - රු.**6,428,181.50**

මෙම යන්ත්‍ර 2016 වර්ෂයේදී ක්‍රියා කර ඇති සේවා මීටර් පැය ගණන 11000ක් පමණ වේ. ඒ අනුව ඉටු කර ඇති කර්මාන්තවල වටිනාකම ආසන්න වශයෙන් රු.මි.66 ක් වේ. (සේවා පැයක වටිනාකම රු.6000.00 ක් වන ලෙස අදාල ගණනය කිරීම් කර ඇත.)

**2.9 ගොවීන්ගේ භාරකාර අරමුදල.**

* **කෘෂි මාර්ග** -
* මේ යටතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ 2014 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද ව්‍යාපෘතියක (iii අදියර ලෙස) රු.14,160,000.00 ක ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකමකින් යුක්ත කෘෂි මාර්ග 12 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිමට කටයුතු කරන ලද අතර මේ වන විට 9,879,280.79 ක් වියදම් කර ඇත. එම කර්මාන්ත සියල්ලෙහිම වැඩ මේ වන විට අවසන් කර ඇත.
* අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රු.5,999,000.00ක් වන කෘෂි මාර්ග 02 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරන ලද අතර මේ වන විට එහි වියදම රු.1,363,759.60 ක් වන අතර ඉන් එක් කර්මාන්තයක වැඩ නිම කර ඇත.
* ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වීදීයවත්ත පන්සල අසල පැති බැම්ම සහ ට්‍රැක්ටර් පැන්නුමක් ඉදි කිරීමට කටයුතු කල අතර එහි ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකම 770,000.00 කි.මේ වන විට එහි වියදම රු.698,934.69ක් වන අතර එහි වැඩ අවසන් කර ඇත.
* ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රු.5,350,000.00 ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකමක් සහිත කෘෂි මාර්ග 02ක ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමටද මේ වන විට රු.5,114,361.40ක වියදමක් දරා ඇති අතර එම කර්මාන්ත 02 හි ද වැඩ අවසන් කර ඇත.
* **සුළු වාරිමාර්ග -**
* 2014 වර්ෂයේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සුළු වාරිමාර්ග 34 ක් ක්‍රියාත්මක වූ අතර 32 ක වැඩ අවසන් කර ඇති අතර කර්මාන්ත 02ක් තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක වේ. කර්මාන්ත 34 සඳහා මේ වන විට රු.16,650,119.97 ක වියදමක් දරා ඇත. මුළු ප්‍රතිලාභි ගොවි පවුල් සංඛ්‍යාව1908 ක් වන අතර අක්කර 1628 ප්‍රමාණයක වගා කර ඇත.
* මාතර දිස්ත්‍රික්කයට අදාලව 2014 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකම රු 5,035,000.00ක් වන වි‍ශේෂ සුළු වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති 02ක් ද ඇතුලුව ව්‍යාපෘති 03ක වැඩ නිම කර ඇති අතර ඒ සඳහා මේ වන විට වැය කර ඇති මුදල රු.2,066,730.00 කි.
* හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මීගස්ආර ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයට අයත් දෙගම්පොත වැව ප්‍රතිසංස්කරණ කර්මාන්තයේ ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකම රු.10,227,000.00ක් වන අතර එහි වියදම7,171,253.37කි. මෙම කර්මාන්තයේ වැඩ නිම කර ඇත.
* ගංවතුර හානි යටතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකම රු.4,100,000.00ක් වන ව්‍යාපෘති 02ක් ක්‍රියාත්මක කරන ලද මේ වන විට ව්‍යාපෘති 02හිම වැඩ නිම කර ඇති අතර මේ වන විට වියදම රු. 2,094,727.13 ක් වේ.

17

* **පොහොර ගබඩා ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම**
* අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පොහොර ගබඩා ඉදි කිරීම් යටතේ පොතුවිල් පොහොර ගබඩාව ඉදිකරිම් නිම කර ඇති අතර එහි වියදම රු.2,399,853.03කි.
* ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මල්වතුපිටිය පොහොර ගබඩාව අලුත්වැඩියා කිරිම සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකම රු.900,000.00 ක් වන අතර එහි මේ වන විට වියදම රු.450,000.00ක් වේ.
* ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මාබෝදල පොහොර ගබඩාව ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකම රු.2,000,000.00 ක් වන අතර වියදම රු.819,190.20 ක් වේ. එහි භෞතික ප්‍රගතිය 75%කි.
* ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ යක්කල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ පොහොර ගබඩාව ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකම රු. 2,000,000.00 ක් වේ. වියදම රු. 997,653.20ක් වන අතර භෞතික ප්‍රගතිය 75%කි.
* ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කටාන ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ පොහොර ගබඩාව ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකම රු. 2,000,000.00 ක් වේ. වියදම රු.911,235.49ක් වන අතර භෞතික ප්‍රගතිය 75% කි.
* ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ආඬිඅම්බලම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ පොහොර ගබඩාව ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකම රු. 1,000,000.00 ක් වේ. වියදම රු.500,000.00ක් වන අතර භෞතික ප්‍රගතිය 75% කි.

**2014 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති.**

* කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මාළඹේ පොහොර ගබඩාව ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකම රු.1,800,000.00 ක් වන අතර මේ වන විට රු. 1,080,000.00 ක් වියදම් දරා ඇත. භෞතික ප්‍රගතිය 90% ක් වේ.
* මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ වේඬරුව ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ පොහොර ගබඩාව ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකම රු.1,575,000.00 ක් අතර මේ වන විට වියදම රු. 315,000.00 ක් වේ. 2016.12.31 වන විට එහි වැඩ අවසන් කර නොමැත.
* මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ තැන්න ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ පොහොර ගබඩාව ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකම රු.1,000,000.00 ක් අතර මේ වන විට වියදම රු.500,000.00 ක් වේ. භෞතික ප්‍රගතිය 75%ක් ද
* මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ හක්මන පොහොර ගබඩාව ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත මුදල රු.3,135,000.00 ක් වන අතර එහි පළමු අත්තිකාරම ලෙස 2,396,000.00 ක මුදලක් නිදහස් කර ඇත. එහෙත් ඉදිකිරීම් ස්ථානය වෙනස් වීම හේතුවෙන් නැවත ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇති අතර අනුමැතිය සඳහා ගොවීන්ගේ භාරකාර අරමුදල වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙම කර්මාන්තය 2016 වර්ෂය තුළදී ඉටු නොවුනි.

18

* අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පොතුවිල් පොහොර ගබඩාවක් ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වටිනාකම රු.2,780,911.42 ක් වන අතර මේ වන විට වියදම රු.432,601.50ක් වේ. භෞතික ප්‍රගතිය 60% කි.

**2.10 පැවති යුද්ධය හේතුවෙන් විනාශ වූ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන හා දිස්ත්‍රික් කාර්යාල අලුත්වැඩියා කිරීම.**

පැවති යුද්ධය හේතුවෙන් අක්‍රිය වී ඇති මුලතිව්, යාපනය, මන්නාරම, කිළිනොච්චිය සහ වවුනියාව යන දිස්ත්‍රික්කයන්හි ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන නැවත යතා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා එම මධ්‍යස්ථානයන්හි අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දී වාර්ෂිකව ප්‍රතිපාදන වෙන්කරන ලදී. ඒ අනුව අදාල ව්‍යාපෘති සියල්ලේ වැඩ අවසන් කර ඇති අතර මේ වන විට සාමාන්‍ය පරිදි වැඩ කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. **(ඇමුණුම 05) (ඇමුණුම 06)**

**2.11 ගොවිජන සංවර්ධන අරමුදල.**

ගොවිජන සංවර්ධන අරමුදලින් මධ්‍යස්ථාන වල සැපයුම වැඩිදියුණු කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම යටතේ අලෙවිසැල් සංවර්ධනය කිරිම සඳහා රු.මිලියන 06ක් ලබා දෙන ලදී .එහිදි දිස්ත්‍රික්ක 15 ආවරණය වන පරිදි මධ්‍යස්ථානයන් 30 ක කර්මාන්ත සඳහා අත්තිකාරම් ලබා දුන් අතර එහි මුළු වියදම රු.5.786,729.07 ක් වේ. සියලු කර්මාන්තයන්හි වැඩ අවසන් කර ඇත.

ගොඩනැගිලි, වාහන සහ උපකරණ නඩත්තු කිරිම හා අලුත්වැඩියා කිරීම වෙනුවෙන් රු.මි.02ක් ලබා දුන් අතර ලැබී ඇති ඉල්ලීම් අනුව එම මුදල ප්‍රමාණවත් නොවිනි. එහිදි සංවර්ධන අරමුදලින් සේවා අංශය වෙත වෙන් කළ මුදලින් ඔවුන්ගේ වියදම් දරා ඉතිරි ව තිබූ මුදල්ද ඇතුලත්ව දිස්ත්‍රික්ක 12ක් ආවරණය වන පරිදි කර්මාන්ත 23ක් සඳහා අත්තිකාරම් ලබා දුන් අතර එහි මුළු වියදම රු.6,347,665.03 වේ. සියලු කර්මාන්ත වැඩ අවසන් කර ඇත.

**2.12 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම.**

2016 වසරේ ද දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරී නොමැති ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන පිහිටි ඉඩම් හා සුළු වාරිමාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් පවරා ගැනීමට කටයුතු කර ගැනීමට පෙර වසරවලදී මෙන්ම කටයුතු සිදු කෙරුනි. මෙහිදි ඉඩම් පවරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා දීර්ඝ කාලයක් ගතවීම හා නිරන්තර විරෝධතා මතුවීම නිසා මෙම කාර්ය අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවති.

**2.13 අලුත් සහල් මංගල්‍යය.**

අනුරාධපුර ජය ශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ අභියසදී 49 වන වරටත් ජාතික අලුත් සහල් මංගල්‍යය අප්‍රේල් මස 09,10 දිනයන්හි දි උත්සවාකාරයෙන් පවත්වන ලදී.

ලක් වාසී ගොවි ජනතාවගේ අභිවෘද්ධිය අපේක්ෂාවෙන් “කලට වැසි වසීවා - කෙත්වතු සාර වේවා” යන තේමාව යටතේ ගරු කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගේ මඟපෙන්වීම හා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ උපදෙස් 2016 අලුත් සහල් මංගලය්‍යෝත්සවයේ සාර්ථකත්වයට මනා පිටිවහලක් විණි.

මෙම ජාතික උත්සවය ශ්‍රී ලංකා රූපවාහීණි සංස්ථාව හා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව මගින් සජීවීව ප්‍රචාරය කිරීමට පෙර වසර වලදී මෙන්ම මෙවරද කටයුතු කරන ලදී.

දිවයිනේ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන හරහා එක් රැස් කර භාරදුන් සහල් මෙදින පූජා කරන ලද අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය සහල් සහ මුදල් ආධාර ලබාදීමට දිවයින පූරා පිහිටි ගොවි සංවිධාන විසින් සිදු කරන ලදී. මෙම අලුත් සහල් මංගල්‍යය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති සියලුම ආයතනයන් ද, විවිධ අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු , සංස්ථා මෙන්ම උතුරු මැද පළාත් සභාව, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හා පෞද්ගලික ආයතනයන්ද විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙන ලදි. මෙහිදී අලුත් සහල් මංගල්‍යය නිමිති කර ගත් සමරු ග්‍රන්ථයක්ද එළි දක්වන ලදී.

19

මේ සඳහා වැය ශීර්ෂ 281 -2-2-0-1405 යටතේ රු.මි.02ක් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය වෙත ලබා දී ඇති අතර ඉන් රු.1,736,564.42 ක වියදම් දරා ඇත. ඊට අමතරව ගොවීන්ගේ භාරකාර අරමුදල යටතේ රු3,000,000.00 ලබා දුන් අතර මාධ්‍ය කටයුතු සඳහා ඉන් රු2,883,322.75ක වියදම් දරා ඇත.ඒ අනුව 2016 ජාතික අලුත් සහල් මංගල්‍ය සඳහා වන සමස්ථ වියදම රු.4,619,887 කි.

20

**03. ඉංජිනේරු අංශය**

**කාර්යයන් :**

* දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරනු ලබන සුළුවාරිමාර්ග‚ගොඩනැගිලි‚ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන‚දිස්ත්‍රික් කාර්යාල ඉදිකිරීම් හා අලුත්වැඩියාවන් පිළිබඳ ඇස්තමේන්තු අනුඥාත කිරීම‚ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා තාක්ෂණ වාර්තා සකස් කිරීම සහ ‍ටෙන්ඩර් ඇගයීම් කටයුතු සිදු කිරීම
* බාහිර ආයතන වලින් ඉදිරිපත් කරන පාරසරික තාක්ෂණ ඇගයීම් පිළිබඳ ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ හා අදාළ වාර්තා සැපයීම
* 2016 වර්ෂය තුළදී ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සිදු කරන ලද අලුත්වැඩියාවන් පහත පරිදි වේ.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **(රු)** |
| 1. නාරාහේන්පිට ගබඩා සංකීර්ණයේ ලිපිද්‍රව්‍ය ගබඩාවේ ප්‍රධාන දොරටුව අලුත්වැඩියාව
 |  **රු.** 21‚800.00 |
| 1. නාරාහේන්පිට ගබඩාවේ වානේ රාක්ක සවි කිරීම
 |  454‚860.00 |
| 1. ගිණුම් අංශයේ වැටුප් ලේඛන අසුරා තැබීම සඳහා වානේ රාක්ක සවි කිරීම
 |  116‚861.00 |
| 1. ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී නිල නිවසේ විදුලිය විසන්ධි වීම

 හේතුවෙන් අලුත්වැඩියා කිරීම |  43‚500.00 |
| 1. ඉංජිනේරු අංශය නවීකරණය කිරීම
 |  498‚901.17 |
|  |  |
| 1. ප්‍රධාන කාර්යාලයේ කාණු පද්ධතිය ආවරණය සඳහා කොන්ක්‍රීට් ආවරණ යෙදීම
 |  138‚416.72 |
| 1. ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පැරණි ගොඩනැගිල්ලේ හා නව ගොඩනැගිල්ලේ ජල ටැංකි‚ජල මෝටර් හා ජලනල පද්ධතියේ අවශ්‍ය අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකිරීම හා යථාතත්වයට පත් කිරීම
 |  124‚617.70 |
|  | 1‚398‚956.87 |
|  |  |

* ශ්‍රී ලංකාවේ මහවැලි ගංගා ද්‍රෝණිය ආශිත ගොවි ජනපදවල කෘෂිකාර්මික ප්‍රජාව දේශගුණික විපර්යාසවල අහිතකර බලපෑම් වලට අනුහුරු කරවීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ නුවරඑළිය හා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රගතිය පහත පරිදි වේ. (මෙම ව්‍යාපෘතියේ පහත ඉදිකිරීම් 2016 වර්ෂය මැදදී ආරම්භ කරන ලදි)
1. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය **(ඇමුණුම් 7)**
2. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය **(ඇමුණුම 8)**
* මෙම අංශයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සංවර්ධන අංශයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මම වේ.

21

**04. ආයතනික සංවර්ධන අංශය**

**අරමුණ හා වගකීම :**

ගොවි ජනතාවගේ කෘෂිකාර්මික අවශ්‍යතා සපුරාදීම මඟින් ඔවුන්ගේ ආර්ථිකමය හා සමාජයීය පසුබිම ශක්තිමත් කිරීම අරමුණුකොට මැදිහත්කරුවෙකුගේ භූමිකාව ඉටුකිරීම පිණිස සමස්ත ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ජාලය මෙහෙයවීම සඳහා 2016 වර්ෂය තුළ මෙම අංශය වෙතින් ඉටුකරන ලද කාර්යභාරය ඒ ඒ විෂයයන් ඔස්සේ පහත සඳහන් පරිදි පෙළගස්වනු ලැබේ.

* 1. **ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන අධීක්ෂණය.**
* **ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබීම.**

ගොවිජනසේවා මධ්‍යස්ථාන අධීක්ෂණයට අදාළව පරීක්ෂණ වාර්තා නියමිත පරිදි ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත එවීමට කටයුතු කරන ලෙස සියළුම දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය/සහකාර කොමසාරිස්වරුන් වෙත දන්වා යවා ඇත. ඒ අනුව මෙම වර්ෂයේදී ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන පරීක්ෂණ වාර්තා 417ක් ඉදිරිපත් වී ඇත.

* 1. **පොදු මුදල්/අක්කර බදු/කුවිතාන්සි පොත් සහ මුදල් පොත් සැපයීම.**

ඇණවුම් කර ඇති පොත් ගබඩාවේ තොග අවසන් වන්නට පෙර නැවත මුද්‍රණය කිරීමට කටයුතු කිරීම හා අවශ්‍යතාව පරිදි දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වෙත බෙදා හැරීම.

|  |
| --- |
|  |
| *කුවිතාන්සි ‍පොත් අලෙවිය - 2016* |
| වර්ගය | පොත් ප්‍රමාණය | මුදල |
| පොදු මුදල් කුවිතාන්සි පොත් | 16689 | 834,450.00 |
| අක්කරබදු කුවිතාන්සි පොත් | 11088 | 554,400.00 |
| කමිටු මුදල් කුවිතාන්සි පොත් | 110 | 143,000.00 |
| **එකතුව** | **27,887** | **1,531,850.00** |
|  |  |  |

* 1. **කෙතට අරුණ පොහොර සහනාධාර වැඩසටහන .**

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය මගින් මෙහෙයවනු ලබන සහනාධාර පොහොර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය පහත සඳහන් පරිදි දැක්විය හැකිය.

22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **කන්නය** | **පොහොර ලබාගත් ගොවීන් සංඛ්‍යාව** | **වගා කළ කුඹුරු අක්කර ප්‍රමාණය** | **නිකුත් කරන ලද පොහොර ප්‍රමාණය (මෙ.ටො.)** |
| **යූරියා** | **T.S.P.** | **M.O.P.** | **එකතුව** |
| 2015/2016 මහ | 910,320 | 1,169,137.27 | 119,090.06 | 32,407.65 | 34,117.36 | 185,615.07 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **කන්නය** | **පොහොර සහනාධාර (මුදල්) ලබාගත් ගොවීන් සංඛ්‍යාව** | **වගා කළ කුඹුරු අක්කර ප්‍රමාණය** | **ලබාදී ඇති මුළු සහනාධාර මුදල රු.** |
| 2016 යල | 760,347 | 513,223.18 | 6,468,572,147.00 |
| 2016/2017 මහ | 818,852 | 547,968.56 | 6,646,188,075.00 |

\*. 2016/2017 මහ කන්නයට අදාල තොරතුරු මේ වන විට ලැබී ඇති වාර්තා අනුව සකස් කර ඇත.

* 1. **ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මගින් සේවා සැපයීම.**

ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය , පැළ වර්ග, කෘෂි උපකරණ හා වෙනත් අවශ්‍ය කෘෂිකාර්මික ද්‍රව්‍ය ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මගින් සපයා දීම හා ඒ මගින් ආදායම් ඉපයීමට කටයුතු කර ඇත.

ගොවිජන බැංකු මගින් ගොවීන්ගේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ණය පහසුකම් ලබා දීම හා ඉතිරි කිරීම සඳහා ගොවීන් පෙළඹවීමට කටයුතු කර ඇත.

* 1. **අක්කර බදු.**

ගොවිජන සංවර්ධන අරමුදලට 2016 වර්ෂයේදී අක්කර බදු 20% දායක මුදල් වශයෙන් රු. 26,609,249.49 ක් ලැබී ඇත.

* 1. **කාබනික පොහොර ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන**

වස විස නැති රටක් තුළින් සෞඛ්‍යමත් හා සුරක්ෂිත දිවි පෙවතක් කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමු වූ 2016 වර්ෂයේදී කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය ප්‍රචලිත කිරීමේ පුහුණු වැඩසටහන් මාකඳුර කාබනික වගාව සඳහා වූ විශිෂ්ඨතා කේන්ද්‍රයේදී ක්‍රියාත්මක විය. මේ සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය මගින් ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු.මි. 04 කි.

* + 1. ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළුම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල මාණ්ඩලික නිලධාරීන්, ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන්, කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරීන් හා අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ඇතුළත්ව පුහුණු අ‍පේක්ෂිත නිලධාරීන් මාකඳුර පර්යේෂණ හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පුහුණු කිරීම.

23

* + 1. සියළුම දිස්ත්‍රික්කවල සුළු පරිමාණ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකයින් 2500 දෙනෙකු ඉලක්කකර ගනිමින් ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය වෙත යොමු කිරීම හා කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයේ නව ප්‍රවණතා හඳුන්වාදීම.
		2. දිස්ත්‍රික්ක 25හි තෝරාගන්නා ලද මහ පරිමාණ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදකයින් 25 දෙනෙකු ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය වෙත යොමු කිරීම හා කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයේ නව ප්‍රවණතා හඳුන්වාදීම. මේ සඳහා වෙන්වූ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය රු.මි. 0.05 කි.

|  |
| --- |
| කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය පිළිබඳව නිලධාරින් හා නිෂ්පාදකයින් පුහුණු කිරීම**2016/12/31** දිනට ප්‍රගතිය |
| **දිස්ත්‍රික්කය** | *භෞතික ප්‍රගතිය* | *මූල්‍ය ප්‍රගතිය* |
| **පුහුණුව ලබා දුන් නිලධාරින් ප්‍රමාණය** | **පුහුණුව ලබා දුන් නිෂ්පාදකයින් ප්‍රමාණය** | **ලබා දුන් ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය (නිලධාරින් හා නිෂ්පාදකයින් පුහුණුව සඳහා) රු.** |
| කොළඹ | 75 | 14 | 47,000.00 |
| ගම්පහ | 100 | 130 | 62,900.00 |
| කළුතර | 85 | 51 | 141,710.00 |
| මහනුවර | 144 | 179 | 177,500.00 |
| මාතලේ | 91 | 50 | 149,250.00 |
| නුවරඑළිය | 85 | 62 | 199,580.00 |
| ගාල්ල | 107 | 83 | 158,000.00 |
| මාතර | 77 | 80 | 191,000.00 |
| හම්බන්තොට | 71 | 57 | 163,720.00 |
| කුරුණෑගල | 98 | 119 | 158,700.00 |
| පුත්තලම | 72 | 32 | 85,000.00 |
| අනුරාධපුරය | 0 | 52 | 115,000.00 |
| පොලොන්නරුව | 75 | 92 | 150,000.00 |
| බදුල්ල | 0 | 0 | 183,800.00 |
| මොණරාගල | 50 | 0 | 80,000.00 |
| රත්නපුරය | 71 | 70 | 122,000.00 |
| කෑගල්ල | 89 | 79 | 63,000.00 |
| අම්පාර | 32 | 76 | 156,500.00 |
| ත්‍රිකුණාමලය | 22 | 52 | 146,085.00 |
| මඩකලපුව | 19 | 28 | 3,400.00 |
| වවුනියාව | 9 | 41 | 4,450.00 |
| යාපනය | 13 | 47 | 85,400.00 |
| මන්නාරම | 12 | 52 | 1,600.00 |
| මුලතිව් | 6 | 50 | 45,000.00 |
| කිලිනොච්චි | 7 | 45 | 0.00 |
| ප්‍රධාන කාර්යාලය |  |  | 14,030.00 |
| **එකතුව** | **1410** | **1541** | **2,704,625.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| ලැබුන ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය - රු.මි. | 4,000,000.00 |
| වියදම් වූ ප්‍රමාණය - රු.මි. | 2,704,625.00 |
| ඉතිරි ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය - රු.මි. | 1,295,375.00 |

24

**4.7 . 2 KR - ජපන් යෙන් ආධාර යටතේ ට්‍රැක්ටර් බෙදාහැරීම හා කළමනාකරණය .**

2KR ජපන් යෙන් ආධාර වැඩසටහන යටතේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හරහා ලැබී, මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2012 වර්ෂය දක්වා බෙදාහරින ලද ට්‍රැක්ටර්/කෘෂි උපාංග වෙනුවෙන් 2016 වර්ෂය තුළ දී අයකරන ලද වාරික මුදල් දිස්ත්‍රික්කවලින් ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත එවා ඇත. ඒ අනුව පහත දැක්වෙන පරිදි අදාළ වාරික මුදල් ප්‍රමාණයන් ගොවිජන සංවර්ධන අරමුදලට බැර කර ඇත.

* **රෝද 02 ට්‍රැක්ටර් වාරික මුදල්** **(රු.)**

1. 1992-2006 වර්ෂ තුළ ගොවි සංවිධාන වෙත නිකුත් කළ

ට්‍රැක්ටර් සඳහා - 689,705.83

1. 2008 වර්ෂයේ ගොවීන් වෙත නිකුත් කළ ට්‍රැක්ටර් සඳහා - 3,073,652.00
2. 2010 වර්ෂයේ නිකුත් කළ ට්‍රැක්ටර් සඳහා - 8,452,305.00
3. 2012 වර්ෂයේ ‍ගොවීන් වෙත නිකුත් කළ ට්‍රැක්ටර් සඳහා - 19,651,326.00

 එකතුව **31,866,988.80**

* **රෝද 04 ට්‍රැක්ටර් වාරික මුදල්** **(රු.)**
1. 1986-2001 දක්වා ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන වෙත ලබාදී

 ඇති ට්‍රැක්ටර් සඳහා - 693,481.04

1. 2012 වර්ෂයේ නිකුත් කළ ට්‍රැක්ටර් සඳහා - 260,000.00

 එකතුව - **953,481.04**

* **වතුර පොම්ප වාරික මුදල්** **(රු).**

I . 2010 වර්ෂයේ ගොවීන් වෙත නිකුත් කරන ලද වතුර

පොම්ප සඳහා - 361,080.00

2016 වර්ෂයේදී මෙසේ අයකර ගොවිජන සංවර්ධන අරමුදලට බැර කරන ලද වාරික මුදල්වලින් රු. 15,298,416.38 මුදලක් ජපන් - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිපාර්ශවීය අරමුදල් වෙත බැර කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙත යැවීමට කටයුතු කර ඇත.

* **ගර්හිත ට්‍රැක්ටර් හා කෘෂි උපාංග අපහරණය**

2016 වර්ෂයේදී ගර්භිත ට්‍රැක්ටර් හා කෘෂි උපාංග අපහරණය යටතේ පහත පරිදි අපහරණ කටයුතු සිදු කර ඇත.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **අපහරණ ක්‍රමය** | **රෝද 04 ට්‍රැක්ටර්** | **රෝද 02 ට්‍රැක්ටර්** | **ටේලර්** | **වෙනත්** |
| ටෙන්ඩර්/වෙන්දේසි | 106 | 47 | 81 | 163 |
| වෙනත් ආයතන වලට ලබා දීම | 67 | 02 | 08 | 20 |
| අබලි ලෝහ ලෙස විකිණීම | 27 | 06 | 12 | 66 |
| එකතුව | 200 | 55 | 101 | 249 |

25

**4.8 වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා.**

2015 වර්ෂයේ වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා 2016.12.31 දක්වා 509 ක් ලැබී ඇති අතර ඉතිරි හිඟ ගිණුම් වාර්තා සියල්ල ගෙන්වා ගැනීමට දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ලිපි යවා ඇත.

26

|  |
| --- |
| *2007 වර්ෂයේ සිට* ***2015.12. 31*** *දින දක්වා වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා ලැබීමේ ප්‍රගතිය* |
| අංකය | දිස්ත්‍රික්කය | මධ්‍යස්ථාන ගණන | වර්ෂයන් |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | කොළඹ | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | ගම්පහ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 3 | කළුතර | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | මහනුවර | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 |
| 5 | මාතලේ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
| 6 | නුවරඑළිය | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 7 | ගාල්ල | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 31 |
| 8 | මාතර | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 9 | හම්බන්තොට | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 10 | යාපනය | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | කිලිනොච්චි | 8 | - | - | - | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 12 | මන්නාරම | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | වවුනියාව | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 14 | මුලතිවු | 10 | - | - | - | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | මඩකලපුව | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 16 | අම්පාර | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 | 24 | 23 |
| 17 | ත්‍රිකුණාමලය | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 18 | කුරුණෑගල | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 |
| 19 | පුත්තලම | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 20 | අනුරාධපුරය | 42 | 35 | 38 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 21 | පොලොන්නරුව | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 22 | බදුල්ල | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 23 | මොනරාගල | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 24 | රත්නපුර | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 25 | කෑගල්ල | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| **මුළු එකතුව** | **558** | **513** | **517** | **522** | **529** | **542** | **547** | **548** | **546** | **540** | **537** |
| **ලැබිය යුතු සංඛ්‍යාව (හිඟ ගිණුම් වාර්තා)** | **36** | **34** | **31** | **25** | **12** | **8** | **10** | **12** | **19** | **23** |
|  * යාපනය 2006 මධ්‍යස්ථාන 13 කි.
 |   |
| * මුලතිව්, යාපනය, මන්නාරම, කිළිනොච්චි, වව්නියාව මධ්‍යස්ථාන බොහෝමයක් යුද්ධය හේතුවෙන් අක්‍රීය වී ඇත.
 |
| * අනුරාධපුර සාලියපුර හා සම්පත් නුවර 2012 ස්ථාපිත වී ඇත.
 |  |
| * මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ නෙල්ලියද්ද මධ්‍යස්ථානය 2008 වර්ෂයේ සහ සෙවනගල මධ්‍යස්ථානය 2009 වර්ෂයේ ආරම්භවී ඇත.
 |
| * 2007 දක්වා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යස්ථාන ගණන 07 ක් පැවති අතර 2008 වර්ෂයේදී මධ්‍යස්ථාන ගණන 08 ක් වී 2011 වර්ෂයේදී මධ්‍යස්ථාන ගණන 09 ක් බවට පත්ව ඇත.
 |
| * හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ මයුරපුර මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ වූයේ 2012 වර්ෂයේදීය.
 |  |
| * කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ බොරළුවැව මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ වූයේ 2014 වර්ෂයේදීය.
 |  |

ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයන් හී නිළධාරීන්ට ගිණුම්කරණය පිළිබඳ විධිමත් පුහුණුවක් නොලැබීම හේතුවෙන් ඇතැම් මධ්‍යස්ථානයන් හී ගිණුම් වාර්තා ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත පැමිණීමේ යම් යම් ප්‍රමාදයන් සිදුවී ඇති අතර මානව සම්පත් හී හිඟයන්ද ඇතැම් මධ්‍යස්ථානයන් හී පවතී. නිලධාරීන්ට විධිමත් පුහුණුවක් ලබා දී නිලධාරී පුරප්පාඩු පිරවීම තුළින් ඉදිරි වර්ෂයන්ට අදාළ ගිණුම් වාර්තා නියමිත කාලය තුළ සකස් කර අවසන් කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් සකස් කොට ඇත.

27

**05.ප්‍රවාහන අංශය.**

2016 වර්ෂයේ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද සියඵම සංවර්ධන වැඩ පනතේ නීතිමය කාර්යයන් සහ පරිපාලනය මඟින් පැවරෙන විවිධ නිල ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා ප්‍රවාහන අංශය මඟින් විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙන ලදී.රාජකාරි සඳහා සැහැල්ලු වාහන (ජිප්, ද්විත්ව වෑන්, මෝටර් කාර් ) ඇතුලුව ලොරි , ටෙන්වීල්,ප්‍රයිම්මුවර් රථ හා ක්‍රේන්ට්‍රක් රථ ඇතුලත්ව ධාවනයේ යෙදෙන වාහන 160 ක් පමණ වන දෙපාර්තමේන්තුව සතු වාහන ප්‍රවාහනයට යොදවා ගන්නා ලද අතර එම වාහන අතුරින් අවු.20 කට වඩා පැරණි වාහන අලුත් වැඩියාවන් හා නඩත්තු කටයුතු ඉටුකර ගනිමින් මෙම කාර්යයන් බාධාවකින් තොරව ඉටුකිරීමට පහසුකම් සැලසීම කරනු ඇත.

මෙම කාර්යයන්ට අමතරව ප්‍රවාහන සංචිතයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්,

1.සියඵම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල ඇති වාහනවල අලුත්වැඩියාවන්

2.වාහන අනතුරු සම්බන්ධව මු.රෙ. අනුව නීතිමය කටයුතු කිරීම.

3.හානි හා පාඩු ලේඛන පවත්වා ගෙන යෑම.

4. ධාවන සටහන් ලේඛන පරීක්ෂාව හා විගණනයට ඉදිරිපත් කිරීම.

5. වාහන රක්ෂණය.

6. නිදහස් ආදායම් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම.

 7. ඉන්ධන නිකුත් කිරීම , බිල්පත් පියවීම.

 8. නව වාහන ලබා ගැනීම.

 9.රියදුරු/ රිය සහයකයන්ගේ නිවාඩු සැකසීම හා අතිකාල ගමන් වියදම්පත් පරික්ෂාව.

 10.නිලධාරීන්ට වෙන්කල වාහන සඳහා මාසික ඉන්ධන ගාස්තු ගෙවීමට වවුචර පිළියෙල
 කිරීම.

 11.ඉන්ධන අත්තිකාරම් ගෙවීම හා පියවීම ඉටුකිරීම.

* 2016 වර්ෂය සඳහා ප්‍රවාහන අංශය මඟින් ඉටු කර ඇති කාර්යයන් සැකවින්.
1. නිලධාරීන්ගේ ප්‍රවාහන කටයුතු- කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල හා දිවයින පුරා
2. නිලධාරීන් ප්‍රවාහනය සඳහා පොදු වාහන පහසුකම් සැලසීම.

3. වැව් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා අධික බරෙන් යුතු බුල්ඩොසර් සහ එස්කැවේටර් යන්ත්‍ර
 ප්‍රවාහනය

4. කෘෂි උපකරණ බෙදා හැරිම.

5. අලුත් සහල් මංගල්‍යය සඳහා ලොරි රථ හා අනෙකුත් ප්‍රවාහනය සැලසීම.

2016 වර්ෂය තුල ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම අනුව වර්ෂය තුල අත්පත් කරගැනීමට නියමිත ඉලක්කයන් 90% ක් පමණ සපුරා ගැනීමට හැකිවිය.

28

**06. නීති අංශය**

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ඉඩම් වලින් ප්‍රශස්ත ඵලදායිතාවක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකීය ගොවි ජනතාව තිරසාර සංවර්ධනයක් සඳහා රැගෙන යාමේ ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ දර්ශණය මුදුන්පත් කරලීම සඳහා පහත සඳහන් ආකාරයෙන් නීති අංශය එම මෙහෙවරට දායක වේ.

1. ශ්‍රි ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්තිය සැකසීමට ගොවිජන නීතිය, ඊට අදාල රීති සකස් කිරීම

 සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු අමාත්‍යංශය වෙත ලබා දීම හා සහාය වීම.

 2. අඳ ගොවීන් හා ඉඩම් හිමියන් අතර ඇති වන කෘෂිකාර්මික ආරවුල් විසදීම සඳහා වන නෛතික මගපෙන්වීම.

3. වගා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දීම.

4. ග්‍රාමීය වාරි කර්මාන්ත ආරක්ෂා‍ කිරීම හා වගා රීති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාල නීතිමය

 රැකවරණය සැලසීම.

5. දෙපාර්ත‍මේන්තු නිලධාරින්, ගොවීන් හා ආයතන සඳහා නීතිමය උපදේශනය

6. ගොවිජන නීතිය බලගැන්වීම සඳහා අධිකරණමය කාර්යයන්හි නිරත වීම.

**6.1 2000 අංක 46 දරණ ගොවිජන සංවර්ධන පනත.**

2000 අංක 46 දරණ පනතට 2011 අංක 46 දරණ සංශෝධිත පනත ගෙන ආ අතර එය 2011.11.22 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ඒ අනුව අඳ ගොවි අනුප්‍රාප්තිය සඳහා ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත. එමඟින් 2000.08.18 දින හෝ ඊට පෙර දිනවල ලිඛිත හෝ වාචික ගිවිසුමක් මත අඳ ගොවි අයිතිවාසිකම් හිමි අයකු මිය ගිය අවස්ථාවකදී අඳ අයිතිය උරුම විය යුතු බව සහ අඳ ගොවියා පූර්ණ දුබලතාවයකට පත් වූ විට අඳ ගොවි අනුප්‍රාප්තිය පැවරීම සඳහාද ප්‍රතිපාදන සලසා ඇත.

දැනට ක්‍රියාත්මක වන 2000 අංක 46 දරණ ගොවිජන සංවර්ධන පනත හා 2011 අංක 46 දරණ(සංශෝධන) පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන නියෝග සාදා මේ වනවිට ක්‍රි‍යාත්මක වන අතර කාලීනව ඉතාමත් වැදගත් වන කෘෂිකාර්මික ඉඩම් කාර්යක්ෂමව වගා කිරීම සදහා වන පනතේ 22,23,25 සහ 26 වගන්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය නියෝග සාදා දැනටමත් වගා නොකර පුරන්ව පැවති කුඹුරු ඉඩම් විශාල ප්‍රමාණයක් වගා කෙරෙමින් පවතී. එසේම ගොවිජන සංවර්ධන පනතේ ඉතිරි නියෝග සාදා මේ වනවිට නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත යැවීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.

**6.2 ගොවි ආරවුල් විසඳීම. (ගොවිජන විනිශ්චය සභා)**

2011 අංක 46 දරණ පනතින් සංශෝධිත 2000 අංක 46 දරණ ගොවිජන සංවර්ධන පනත අනුව ඉඩම් හිමියන් විසින් අඳ ගොවීන් නෙරපීම, අඳ ගොවීන් විසින් ඉඩම් හිමියන් වෙත ප්‍රවේනි ගෙවීම පැහැර හැරීම ඇතුළු පනතේ සදහන් වගන්ති 10 ක් සම්බන්ධයෙන් ගොවිජන විනිශ්චය සභාව මගින් පරීක්ෂන පැවැත්විය යුතු ලෙස දක්වා ඇති අතර ගොවිජන විනිශ්චය සභා වල තීරණයට එරෙහිව අභියාචනා කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති සමාලෝචන මණ්ඩල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නියෝග සාදා ගොවිජන විනිශ්චය සභා සහ සමාලෝචන මණ්ඩල මේ වනවිට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

29

**6.2.1. ගොවිජන විනිශ්චය සභා සඳහා ලැබී ඇති පැමිණිළි.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **විනිශ්චය සභා සඳහා ලැබී ඇති පැමිණිළි ගණන** | **යොමුකර ඇති කැඳවීම් ලිපි ප්‍රමාණය** | **පවත්වා ඇති පරීක්ෂණ ගණන** | **පවත්වා අවසන්****පරීක්ෂණ ගණන** | **2016.12.31 දිනට** **ඉතිරි පරීක්ෂණ ගණන** |
| **4993** | **3338** | **2012** |  **1217** |  **3776** |

**6.2.2. 2016.12.31 දිනට සමාලෝචන මණ්ඩයේ ප්‍රගතිය.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **අභියාචනා ගොනු ගණන** | **විභාගකිරීම සඳහා ඉදිරිපත්කර ඇති ගොනු ගණන** | **නියෝග නිකුත්කර ඇති නඩු** | **ඉල්ලා අස්කර ගැනීම‍ට ඉල්ලීම් කළ නඩු** | **ඉදිරි කටයුතු සඳහා** **පවතින නඩු** |
|  **259**  |  **48** |  **57** |  **05**  | **149** |

 **6.3 ගොවි පැමිණිලි (පොදු)**

ගොවිජන සංවර්ධන පනත යටතේ ලැබී ඇති පැමිණිලි.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 වර්ෂය තුලලැබීම් | 2016.01.01 දිනට ඉතිරි | 2016 වර්ෂය තුල විසදීම් | 2016.12.31 දිනට ඉතිරි |
| **7894** | **10375** | **7516** | **10753** |

**6.4 අධිකරණ කටයුතු වලට මැදිහත්වීම්.**

නීතිපති සහාය ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම

 **ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය -** 07

 **අභියාචනාධිකරණය -** 09

 **දිසා අධිකරණය -** 10

 **මහාධිකරණය -** 23

 **මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය -** 14

**කුඹුරු ඉඩම් අනවසරයෙන් ගොඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් නීතිමය පියවර ගැනීම**

**2016 වර්ෂය තුල ප්‍රගතිය පහත දැක් වේ.**

**1. අනවසර ගොඩ කිරිම් /ඉදි කිරිම් සඳහා තහනම්**

 **නියෝග ලබා ගත් සංඛ්‍යාව(33 වගන්තිය) - 95**

**2. වරදට දඩුවම් කිරිම හා යථා තත්ත්වයට පත්**

 **කිරීම - (32 වගන්තිය) - 58**

**3. අවසන් වු නඩු සංඛ්‍යාව - 24**

30

6.5 කෘෂිකාර්මික ඉඩම් ලේඛණ සම්බන්ධ කාර්යයන්**.**

**ගොවිජන සංවර්ධන පනත ක්‍රියාත්මක කිරිමේදී උක්ත පනතේ 53 වගන්තිය කෘෂිකාර්මික ඉඩම්ලේඛණ සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ එම කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම වැදගත් කාර්යයකි. දිවයි‍නේ සියලුම ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන වල ඇති කෘෂිකර්ම ඉඩම් ලේඛණ (ගොඩ/මඩ) මහජන පරීක්ෂාව සඳහා සෑම වර්ෂයකටම දෙවරක් එනම් ජනවාරි හා ජූලි මාසවල විවෘතව තබන බව පුවත්පත් මගින් දැනුම් දෙනු ලැබේ. එසේ විවෘතව තැබීමෙන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව ලැබෙන ඉල්ලුම්පත් පරීක්ෂා කර බලා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ගොවිජන සේවා කාරක සභාවල වගකීමකි. උක්ත ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය පහත ඉදිරිපත් කර ඇත.**

6.5.1. කෘෂිකාර්මික ඉඩම් ලේඛණ සංශෝධනය**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 වර්ෂය තුල ලැබීම් | පෙර වර්ෂ වල ඉතිරි | පරීක්ෂණ කළයුතු මුලු ගණන | පරීක්ෂා කර අවසන් |  ඉතිරි සංඛ්‍යාව |
| **8524** | **8074** | **16598** | **3648** | **12950** |

6.6 නෛතික උපදේශන කාර්යයන්.

**දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරින් වගඋත්තරකරුවන් කරමින් අධිකරණයේ පවරනු ලබන නඩු සම්බන්ධයෙන් නීතිපති සහාය ලබා දීම සහ අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී අධිකරණයේ පෙනී සිටීම සිදු කරනු ලැබේ. යම් යම් හේතූන් මත මානව හිමිකම් කොමිෂම මගින් සහනයක් අපේක්ෂා කරන්නන් සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබාදීම සහ පෙනී සිටීම සිදු කෙරේ.**

පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් වරයා වෙත, මානව හිමිකම් කොමිෂම වෙත අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී පෙනී සිටීමින් කරුණු ඉදිරිපත් කිරිම සිදු කරනු ලැබේ. එහි විස්තර පහත දැක් වේ.

|  |  |
| --- | --- |
| පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් කාර්යාලයට ඉදිරිපත් වූ පැමිණිලි (2016) | **08** |
| මානව හිමිකම් කොමිෂමට ඉදිරිපත් වූ පැමිණිලි (2016) | **11** |
| පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභාවට පිලිතුරු සැපයීම (2016) | **01** |
| සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (461 වගන්ති‍ය) (2016) | **04** |
| අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් වූ පැමිණිලි (2016) | **04** |

31

**07. ගිණුම් අංශය**

‍ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ගිණුම් අංශය ප්‍රධාන අංශ 4 කින් සමන්විත වේ. මුදල් අංශය, ගෙවීම් හා පොදුතැම්පත් ගිණුම් අංශය, වැටුප් හා අත්තිකාරම් ගිණුම් අංශය හා ප්‍රසම්පාදන අංශය මෙම අංශ හතර වේ. මුදල් අංශය, වාර්ෂික අයවැය ලේඛනය පිළියෙළ කිරීම, අක්මුදල් අවශ්‍යතා ලබා ගැනීම, භාණ්ඩාගාරය සමග අදාල සම්බන්ධීකරණයන් ඉටු කිරීම හා වාර්ෂික විසර්ජන ගිණුම පිළියෙල කිරීමට අදාළ කාර්යයන් ඉටු කරයි. ගෙවීම් හා පොදුතැම්පත් ගිණුම් අංශය දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලු ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීම දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 25 හි ගෙවීම් කටයුතු අධීක්ෂණය , මාසික ගිණුම් සාරාංශ ඒකාබද්ධ කර භාණ්ඩාගාරය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම හා පොදු තැන්පත් ගිණුම්වල කටයුතු සිදු කරයි. වැටුප් හා අත්තිකාරම් ගිණුම් අංශයෙන් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ වැටුප් හා අත්තිකාරම් ගෙවීම් හා දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 25 ට අදාළ වැටුප් හා අත්තිකාරම් ගෙවීම් කටයුතු සිදුකිරීම හා වාර්තා පවත්වා ගැනීම සිදුකරයි. ප්‍රසම්පාදන අංශය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ප්‍රසම්පාදන හා ගබඩා කටයුතු මෙන්ම දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 25 ට අදාළ ප්‍රසම්පාදන හා ගබඩා කටයුතු පාලනය හා අධීක්ෂණ කාර්යයන් ඉටු කරයි.

**7.1 ගිණුම් අංශයෙහි කාර්යභාරය.**

1. වාර්ෂික විසර්ජන පනතින් බලය ලැබූ වියදම් කළමණාකරණය කිරීම සදහා මුදල් රෙගුලාසි,අණපනත්,චක්‍රලේඛන වලට අනුකූලව ක‍ටයුතු කරමින් දෛනිකව, මාසික හා වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා නිසිපරිදි පවත්වා ගැනීම.
2. වාර්ෂික වියදම් හා ආදායම් ඇස්තමේන්තු සැකසීම.
3. වත්කම් කළමණාකරණය .
4. දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය හා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල වැටුප් ණය අත්තිකාරම් , පොදු තැන්පත් ඇතුලු වියදම් මූලධන හා පුනරාවර්තන ගෙවීම් කටයුතු ඉටු කිරීම් හා වියදම් කළමණාකරණය කිරීම.
5. දෙපාර්තමේන්තුවේ හා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල ප්‍රසම්පාදන කමිටු පත්කිරීම හා ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් ඉටු කිරිම හා අධීක්ෂණය.
6. රජයේ නිළධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුමෙන් ණය ගෙවීම් ඒවා නිසිපරිදි අයකර ගැනීම් හා ඊට අදාළ වාර්තා හා ගිණුම් පවත්වා ගැනීම.
7. දෙපාර්තමේන්තුවෙහි මාසික හා වාර්ෂික ගිණුම් පිළියෙල කිරීම හා නියමිත වෙලාවට අදාළ ආයතන වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
8. දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම හා ඊට අදාළ කාර්යයන් ඉටු කිරීම.

**7.2 වර්ෂයේ කාර්යසාධනය.**

මෙම වර්ෂයේ මෙහෙයුම් වැඩස‍ටහන හා සංවර්ධන වැඩසටහන යන වැඩසටහන් දෙක වෙනුවෙන් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත රු.මි.8,583.40 ක සමස්ත ප්‍රතිපාදන‍යක් මහා භාණ්ඩාගාර‍යෙන් වෙන්කර තිබුණි.මෙයින් රු.මි.6,920.40 ක් පුනරාවර්ථන වැය සඳහා වූ අතර රු.මි.1,663.00 ක් මූලධන ව්‍යාපෘතීන් සඳහා විය.පුනරාවර්ථන හා මූලධන ප්‍රතිපාදන‍යන් වර්ෂය තුලදී උපයෝජනය වූ ආකාරය පහත අයුරු වේ.

32

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| විස්තරය  |  ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය **රු.මිලි** |  වාර්ෂික වියදම **රු.මිලි** |  ප්‍රතිපාදන ඉතිරිය **රු.මිලි** |  ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයට සාපේක්ෂව වාර්ෂික වියදම % ලෙස |
|  **පුනරාවර්තන**  |  **6,920.40** |  **6,676.10** |  **244.30**  |  **96.47**  |
|  |   |   |   |   |
|  **1-1 මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්** |  **434.11**  |  **432.40**  |  **1.71**  |  **99.61**  |
|  |  |  |  |   |
|  වැටුප් හා වේතන |  382.59  |  382.51  |  0.08  |  99.98  |
|  වෙනත්  |  51.51  |  49.89  |  1.63  |  96.84  |
|  |  |  |  |  |
|  **2-2 සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්** |  **6,486.29** |  **6,243.70** |  **242.59**  |  **96.26**  |
|  |  |  |   |   |
|  පුද්ගල පඩිනඩි  |  6,213.01  |  6,036.95  |  176.06  |  97.17  |
|  වෙනත්  |  273.29  |  206.75  |  66.54  |  75.65  |
|  |  |  |  |  |
|  **මූලධන**  |  **1,663.00**  |  **914.22**  |  **748.78**  |  **54.97**  |
|  |  |  |  |  |
|  **1-1 මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්** |  **45.00**  |  **30.16**  |  **14.84**  |  **67.02**  |
|  |  |  |   |   |
|  ගොඩනැගිලි පුනරුත්තාපන  |  25.00  |  14.45  |  10.55  |  57.79  |
|  වාහන පුනරුත්තාපන  |  16.00  |  11.96  |  4.04  |  74.72  |
|  ගෘහභාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ  |  2.00  |  2.00  |  0.00  |  99.85  |
|  පුහුණු හා හැකියා වර්ධන  |  2.00  |  1.76  |  0.24  |  87.95  |
|  |   |   |   |   |
|  **2-2 සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්** |  **1,618.00**  |  **884.06**  |  **733.94**  |  **54.64**  |
|  |   |   |   |   |
|  ගොඩනැගිලි පුනරුත්තාපන  |  100.00 |  59.20  |  40.80  |  59.20  |
|  යන්ත්‍ර පුනරුත්තාපන  |  15.00  |  13.68  |  1.32  |  91.20  |
|  වාහන පුනරුත්තාපන  |  11.00  |  6.19  |  4.81  |  56.24  |
|  ගෘහභාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ |  20.00  |  18.29  |  1.71  |  91.44  |
|  යන්ත්‍ර අත්පත් කර ගැනීම්  |  2.00  |  -  |  2.00  |  -  |
|  ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්  |  50.00  |  26.44  |  23.56  |  52.88  |
|  පොහොර ගබඩා ඉදිකිරීම්  |  50.00  |  14.37  |  35.63  |  28.74  |
|  පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීම  |  50.00  |  21.26  |  28.74  |  42.53  |
|  සුළුවාරිමාර්ග පුනරුත්තාපනය  |  1,320.00  |  724.64  |  595.36  |  54.90  |

2016 වර්ෂයේදී මූලධන වියදම් සඳහා දෙපාර්තමේන්තු වැය ශීර්ෂය ය‍ටතේ රු.මිලි.1,663 ක ප්‍රතිපාදන ලැබුණු අතර කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශ ප්‍රතිපාදන යටතේ රු.මිලි.2,179 ක් ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රතිපාදන ‍ය‍ටතේ රු.මිලි.0.4 ක් ද,අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යංශ ප්‍රතිපාදන යටතේ රු.මිලි.209 ක්ද,අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රතිපාදන ‍යටතේ රු.මිලි.0.39 ක්ද ලැබුණි. ඒ අනුව 2016 වර්ෂය සඳහා අප දෙපාර්තමේන්තුව වෙත මූලධන වියදම් සඳහා රු.මිලි.4052 ක ප්‍රතිපාදන ලැබුණු අතර එම ප්‍රතිපාදන දිවයිනේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 25 ම දායක කර ගනිමින් රටේ සංවර්ධන කාර්යය සඳහා උපයෝජනය කරන ලදී.

33

2016 වර්ෂය තුල මූලධන වියදම් ගෙවීම සඳහා ලද අක් මුදල් ප්‍රමාණය සීමිත වූ බැවින් 2016/12/31 දිනට දෙපාර්තමේන්තු මූලධන ප්‍රතිපාදන ය‍ටතේ රු.මිලි.632 ක අතැති බිල්පත් ඉතිරි වී පැවතුණු අතර වර්ෂය තුල දෙපාර්තමේන්තු මූලධන ප්‍රතිපාදන උපයෝජනයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය 54.97 % ක් ලෙස පැවතීමට මෙම තත්වය හේතු විය.

ගිණුම් අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය මනාව මෙහෙයවමින් අදාල ප්‍රතිපාදන දිස්ත්‍රික් කාර්යාල අතර බෙදාහැර දිවයින පුරාම කාර්යාලවල මූල්‍ය කළමනාකරණය සාර්ථකව ඉටුකිරීමට හැකිවීම මෙම වසරේ අප ලද ජයග්‍රහණය වේ.

**7.3 රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් බී ගිණුම් අංක 281011/281012**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | වියදමෙහි උපරිම සීමාව**රු.** | ලැබීම් වල අවම සීමාව**රු.** | හර ශේෂයෙහි උපරිම සීමාව **රු.** |
| විසර්ජන පනතින් බලය දුන් සීමාව | 250,000,000.00 | 192,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| වර්ෂයේ සත්‍ය අගයන් | 206,560,500.79 | 226,221,699.53 | 357,340,806.67 |

2016 වර්ෂය තුලදී උත්සව අත්තිකාරම් ලෙස රු.මි.31.1 ක් ද,විශේෂ අත්තිකාරම් ලෙස රු.මි.104.35 ක්ද,ආපදා ණය ලෙස රු.මි.71.05 ක්ද නිලධාරින් අතරේ ලබාදීම සිදු කෙරිණ.

34

# 08. අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ අභ්‍යන්තර විගණන අංශයයට අනුයක්තව ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක හා නිලධාරින් 32 දෙනෙකු 2016 වර්ෂයේ සේවයේ යෙදි ඇත. දිස්ත්‍රික්ක 17 ක් ආවරණය වන පරිදි 2016 වර්ෂයේ දි ගොවිජන සේවා කාරක සභා හා ගොවි බැංකු නියමු ව්‍යාපෘති 111 ක අභ්‍යන්තර විගණන සිදුකර ඇත. එයට අමතරව ප්‍රධාන කාර්යාලයේ එක් විගණනයක්, ගොවිජන සංවර්ධන දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 06 ක් සහ විශේෂ පරික්ෂණ 24 ක් සිදුකර කර ඇති අතර, විස්තර පහත පරිදි වේ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **විගණන සැලැස්ම අනුව විගණන ක්ෂේත්‍ර** | **සංඛ්‍යාව** | **සිදුකරන ලද විගණන සංඛ්‍යාව** |
| 1 | ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ආයතනික කටයුතු | 03 | 01 |
| 2 | ප්‍රසම්පාදන | 03 | 00 |
| 3 | ගොවිජන සංවර්ධන දිස්ත්‍රික්කාර්යාලවල පරිපාලන කටයුතු | 03 | 06 |
| 4 | ඉදිකිරිරිම් හා අලුත් වැඩියා | 07 | 00 |
| 5 | ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානවල මුදල් ගණුදෙනු හා ගිණුම් | 144 | 77 |
| 6 | ගොවි බැංකු නියමු ව්‍යාපෘතියේ ගණුදෙනු | 72 | 34 |
| 7 | ගොවිජන සංවර්ධන අරමුදලේ ලැබීම් හා ගෙවීම් | 01 | 00 |
| 8 | විශේෂ පරීක්ෂණ | අවස්ථාවෝචිත පරිදි | 24 |
| 9 | විගණන කළමනාකරණ කමිටු රෑස්විම් | 04 | 04 |
|  |

සිදුකරන ලද අභ්‍යන්තර විගණන හා පරික්ෂණ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පහත පරිදි වේ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **දිස්ත්‍රික්කය** | **සිදුකරන ලද විගණන ගණන** | **සිදුකරන ලද විශේෂ පරික්ෂණ** | **එකතුව** |
| **මධ්‍යස්ථාන කමිටු** | **ගොවි බැංකු නියමු ව්‍යාපෘතිය** |  |
| 01 | කොළඹ | 04 | 0 | 02 | **06** |
| 02 | ගම්පහ | 09 | 06 | 02 | **17** |
| 03 | කළුතර | 02 | 01 | 0 | **03** |
| 04 | ගාල්ල | 02 | 01 | 01 | **04** |
| 05 | මාතර | 02 | 01 | 0 | **03** |
| 06 | හම්බන්තොට | 02 | 01 | 01 | **04** |
| 07 | රත්නපුර | 03 | 0 | 01 | **04** |
| 08 | කෑගල්ල | 04 | 01 | 0 | **05** |
| 09 | කුරුණෑගල | 06 | 02 | 02 | **10** |
| 10 | පුත්තලම | 04 | 05 | 01 | **10** |
| 11 | මහනුවර | 10 | 02 | 0 | **12** |
| 12 | නුවරඑලිය | 03 | 02 | 0 | **05** |
| 13 | බදුල්ල | 08 | 03 | 0 | **11** |
| 14 | මොණරාගල | 02 | 02 | 0 | **04** |
| 15 | අනුරාධපුරය | 09 | 06 | 09 | **24** |
| 16 | පොලොන්නරුව | 0 | 0 | 03 | **03** |
| 17 | මාතලේ | 02 | 0 | 0 | **02** |
| 18 | අම්පාර | 05 | 01 | 02 | **08** |
|  | **එකතුව** | **77** | **34** | **24** | **135** |

35

* + 1. **ඵලදා වර්ධන හා අලෙවි අංශය.**

“ශ්‍රී ලාංකීය ගොවිජන සමාජයේ සහ සියලු කෘෂිකාර්මික ඉඩම්වල තිරසාර සංවර්ධනය” යන ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ දැක්ම ළගා කරගනු පිණිස ඵලදා වර්ධන හා අලෙවි අංශයට පැවරී ඇත්තේ මහත් වූ කාර්ය භාරයකි.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ වූ කෘෂිකාර්මික ඉඩම් තුළින් උපරිම කෘෂිකාර්මික ඵලදාවක් ලඟා කර ගනු පිණිස පහත කාර්යයන් 2016 වසරේදි අප විසින් ඉටු කරන්නට යෙදිණි.

**9.1 කෘෂි මාර්ග සකස් කිරීම.**

කෘෂිකාර්මික ඉඩම්වල ඵලදායිතාව වැඩි කර ගැනීම අරමුණු කරගනිමින් කෘෂි මාර්ග නොමැතිව පැවති ඉඩම් සදහා ඉල්ලුම්කර තිබූ කෘෂි මාර්ග සකස් කර ගැනීම සදහා අවශ්‍ය අනුමැතිය කඩිනමින් ලබා දීමට 2016 වසරේදි කටයුතු කරන ලදී.

**9.2 15/2012 චක්‍රලේඛය.**

2012 වර්ෂයේදී හදුන්වා දුන් 15/2012 චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව පුරන් වූ කුඹුරු ඉඩම් තුළ කෙටි කාලීන භෝග වගාව සහ මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාව වැඩි වශයෙන් ප්‍රචලිත කිරීමට කටයුතු කළ අතර ඒ සදහා දිස්ත්‍රික් භාර නියෝජ්‍ය/සහකාර කොමසාරිස්වරුන් ද නිරන්තරයෙන් උනන්දු කරවීය.

සංවර්ධන කාර්යයන් සදහා යොදා ගැනීමට ඉල්ලුම් කරනු ලබන කෘෂිකාර්මික ඉඩම්වලද කෘෂිකාර්මික වගාවන්ට යොදවා ගැනීමට හැකි භූමි ප්‍රමාණයන් වේ නම් එම කොටස ඒ සදහාම යෙදවීමටත් කටයුතු කරන ලදී.

**9.3 4/2009 චක්‍රලේඛය.**

4/2009 චක්‍රලේඛය පදනම් කරගනිමින් කාර්යක්ෂමව කුඹුරු ඉඩම් වගාව සදහා අවසර ලබා දීමට කටයුතු කිරීම.

36

 **10. ගොවිජන බැංකු (නියමු) ව්‍යාපෘතිය.**

*ගොවිජන බැංකුවේ දැක්ම*

**“ශ්‍රී ලාංකීය ගොවිජන සමාජයේ තිරසාර සංවර්ධනය සහතික කෙරෙන මූල්‍ය සංස්කෘතියක්”**

*ගොවිජන බැංකුවේ මෙහෙවර*

**“ස්වශක්තියෙන් හෙබි අභිමානවත් ගොවිජන සමාජයක් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය කෙරෙන මූල්‍ය ශක්තිය එම සමාජය තුළ ස්ථාපිත කිරිම සඳහා ගොවි ජනතාව සංවිධානය කිරිම, සවිබල ගැන්වීම, ආයතනික ව්‍යුහයන් සංවර්ධනය කිරිම සහ පහසුකම් සැලසීම.”**

**10.1 ගොවිජන බැංකුවේ අභිමතාර්ථ.**

1. ග්‍රාමීය ජනතාවගේ දිළිඳුකම තුරන් කිරීම සඳහා ඔවුන්ට අවශ්‍ය මූලධනය සපයා ගැනීමට සහාය වන ආයතනයක් ලෙස කටයුතු කිරීම.
2. ගොවි ජනතාවගේ ඉතිරි කිරීම් නැමියාව වර්ධනය කර ගැනීම හා ඒ තුළින් ඔවුන්ගේ ආයෝජන ශක්තිය වර්ධනය කිරීමට සහාය විම.
3. යැපුම් මට්මමේ කෘෂිකර්මාන්තය වාණිජමය මට්ටමකට පත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය සහ උපදේශාත්මක පහසුකම් සලසා දීම.
4. ගොවි ජනතාව සංවිධාන ගතකර ඔවුන්ගේ මූල්‍ය හා ආර්ථික ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීමට අවකාශ සැලසීම.
5. ගොවි ජනතාව සමාජීය වශයෙන් බලවත් සමාජ ස්ථරයක් බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙන මූල්‍ය පරිසරය ගොඩනැගීම සහ ඔවුන්ගේ සුභසාධන කටයුතු සඳහා දායක විම.
6. ගොවි ජනතාව සතු මුදල් සහ ප්‍රාග්ධනය එම ජනතාව අතරම සංසරණය වීමට අවකාශ සැලසීම මඟින් ගොවි ආර්ථිකය ප්‍රසාරණය කිරිම.
7. ගොවි සංවිධන ශක්තිමත්කර කෘෂි කර්මාන්තය පාදක කර ගත් ව්‍යාපාර සඳහා ඔවුන්ට අවශ්‍ය මූල්‍ය ශක්තිය ලබා දිම.
8. ලොකු ළූණු, මුං, සෝයා ආදී දැනට විශාල වශයෙන් ආනයනය කරන බෝග වගාවන් සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් සැපයිම තුළින් එම වගාවන් බහුල කිරීම හා එමගින් ජාතික ආර්ථිකයට ශක්තියක් සැපයීම.

**10.2 2016.12.31 දිනට දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පිහිටුවා ඇති ගොවිජන බැංකු (නියමු) ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **දිස්ත්‍රික්කය** | **ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ගණන** | **පිහිටුවා ඇති ගොවිජන බැංකු ගණන** |
| 01 | කොළඹ | 9 | **9** |
| 02 | ගම්පහ | 26 | **26** |
| 03 | කළුතර | 20 | **19** |
| 04 | මහනුවර | 45 | **45** |
| 05 | මාතලේ | 23 | **23** |
| 06 | නුවරඑළිය | 22 | **22** |
| 07 | ගාල්ල | 33 | **33** |
| 08 | මාතර | 2237 | **22** |
| 09 | හම්බන්තොට | 17 | **16** |
| 10 | කුරුණෑගල | 56 | **56** |
| 11 | පුත්තලම | 18 | **18** |
| 12 | අනුරාධපුරය | 43 | **42** |
| 13 | පොලොන්නරුව | 13 | **12** |
| 14 | බදුල්ල | 31 | **31** |
| 15 | මොණරාගල | 18 | **18** |
| 16 | රත්නපුරය | 30 | **30** |
| 17 | කෑගල්ල | 14 | **14** |
| 18 | අම්පාර | 29 | **29** |
| 19 | ත්‍රිකුණාමලය | 22 | **18** |
| 20 | මඩකලපුව | 17 | **16** |
| 21 | වවුනියාව | 8 | **8** |
| 22 | යාපනය | 15 | **15** |
| 23 | මන්නාරම | 12 | **12** |
| 24 | මුලතිව් | 10 | **10** |
| 25 | කිලිනොච්චිය | 8 | **7** |
| **එකතුව** | **561** | **551** |

* පහත දැක්වෙන ගොවි බැංකු 17, 2016 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර ඇත.
1. කුරුණෑගල - බොරළුවැව
2. වවුනියාව - මඩුකන්ද
* උලුක්කුලම
1. ත්‍රිකුණාමලය - මුන්නම්පොඩිවඩ්ඩි
* නිලාවේලි
* සම්බලතිවු
1. මඩකලපුව - ආරයම්පති
* ආයිත්තියමලෛ
* ඒරාවුර්
* කලුවන්චිකුඩි
1. මන්නාරම - මන්නාර්තිවු
* විඩත්තල්තිවු
* අල්කාඩ්ඩිවලි
* සිලාවතුරෛ
1. අම්පාර - දෙහිඅත්තකණ්ඩිය
2. අනුරාධපුර - සාලියපුර
3. හම්බන්තොට - මයුරපුර

38

**10.2.1. 2016.12.31 දිනට ගොවිජන බැංකු (නියමු) ව්‍යාපෘතිය සමඟ සම්බන්ධ වී සිටින ගොවීන් පිළිබඳ විස්තර හා 2015 වර්ෂයට සාපේක්ෂව වර්ධනය පහත දැක්වේ.**

 **වර්ධන ප්‍රතිශතය %**

* *කොටස් කරුවන් සංඛ්‍යාව - 729,224 38%*
* *තැන්පත් කරුවන් සංඛ්‍යාව - 552,387 89%*
* *කණ්ඩායම් ගිණුම් සංඛ්‍යාව - 44,596 4%*

**10.2.2. 2016.12.31 දිනට ගොවිජන බැංකු (නියමු) ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය තොරතුරු වලින් කොටසක් පහත පරිදි වේ.**

|  |  |
| --- | --- |
| ***විස්තරය*** | ***ශේෂය (රු.)*** |
| *ඉතිරි කිරීම් ගිණුම් හා ස්ථාවර තැන්පත් ගිණුමේ ශේෂය* | *645,588,753/-* |
| *ජංගම ගිණුමේ ශේෂය* | *72,012,148/-* |
| *ණය ගැතියෝ* | *1,344,323,450/-* |
| *ගොවීන්ගේ කොටස් මුදල් පාලන ගිණුම* | *366,480,903/-* |
| *ප්‍රාග්ධන ගිණුම* | *201,102,444/-* |
| *ගොවීන්ගේ ඉතිරි කිරීම් පාලන ගිණුම* | *561,952,316/-* |
| *ගොවීන්ගේ කණ්ඩායම් පාලන ගිණුම*  | *127,278,195/-* |

**10.3 ගොවිජන බැංකුව වෙත ප්‍රාග්ධන මුදල් නිකුත් කිරීම.**

2016 වර්ෂය තුළ ගොවීන්ගේ භාරකාර අරමුදල වෙතින් ගොවිජන බැංකු වෙත ප්‍රාග්ධනය ලබාදීම සඳහා රු. 30,000,000/- ක මුදලක් ණය ලබාගෙන ඇති අතර, එයින් රු. 28,250,000/- ක මුදලක් ගොවිජන බැංකු වෙත ප්‍රාග්ධන ලෙස නිකුත් කර ඇත.

**10.4 ගොවිජන බැංකු මගින් ණය නිකුත් කිරීම් හා අයවිම්**

ගොවිජන බැංකු මගින් ආරම්භයේ සිට 2016.12.31 දින දක්වා නිකුත් කර ඇති මුළු ණයවල වටිනාකම රු.8,079,895,277/- ක් වන අතර, මුළු ණය අය කර ගැනීම් වල වටිනාකම රු.6,842,114,591/- කි. ඒ අනුව අයවිය යුතු මුදල රු.1,237,780,686/- ක් වේ. මෙයින් රු. 932,729,524/- ක් කල් ඉකුත් නොවු ණය මුදල් වන අතර රු. 305,051,161/- ක් කල් ඉකුත් වූ ණය වේ.

මේ අනුව සමස්ථ ණය වටිනාකමින් කල් ඉකුත් වූ ණය පමාණය පතිශතයක් ලෙස 3.8% ක් පමණි.

39

 **11. ජල කළමනාකරණ අංශය.**

මෙම දෙපාර්තමෙන්තුවේ ජල කළමනාකරණ අංශය 1981 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලදී. දැනට එය ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ ඉංජිනේරුවරයකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.

**11.1 ජල කළමනාකරණ අංශයේ මෙහෙවර.**

2000 අංක 56 දරණ ගොවිජන සංවර්ධන පනතේ 7 වන කොටස “වාරිමාර්ග වැඩ සහ වාරිමාර්ග ජල කළමනාකරණය ” යන මාතෘකාව යටතේ ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරී ඇති වගකීම් මෙන්ම 2014-12-22 දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අංක 1899/3 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ , ශ්‍රි ලංකාවේ ජල මූලාශ්‍ර පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය දෙපාර්තමේන්තු මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම සුලු (ග්‍රාමීය) වාරිමාර්ග වල ඵලදායීතාවය ඉහල නැංවීම සහ ඒවා විධිමත් ලෙස කළමනාකරණය කිරීම මගින් එහි ආරක්ෂාව සහ සංරක්ෂණය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය වැඩ සටහන් පිළියෙල කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම ජල කළමනාකරණ අංශයේ මෙහෙවර වේ. ඒ අනුව 2016 වර්ෂයේ ඉටු කොට ඇති වගකීම් පහතින් දැක්වේ.

* 1. **තත්වපාලනය.**

ගොඩනැගිලි හා සුලු වාරිමාර්ග ඉදි කිරීම් වල තත්වපාලන හා අත්තිවාරම් නිර්මාණ වාර්තා ලබා දීම. 2016 වර්ෂයේ මෙවැනි නිර්මාණ 12 ක් සිදු කර ඇත.

* 1. **පාංශු පරීක්ෂණ කටයුතු**

HORDI ආයතනය හා එක්ව ශ්‍රි ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25 හි හඳුනාගත් කුඹුරු ඉඩම්වලින් පස් සාම්පල 5000 ක් නියැඳි ලෙස එක්රැස් කර ලබා දී, පරීක්ෂණ කටයුතුවලට යවා ඇත. මේ සඳහා විශේෂයෙන් පුහුණුව ලත් කෘ.ප.නි.ස.වරුන් යොදා ගන්නා ලදී.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ එක් ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයකින් ගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරී, සංවර්ධන නිලධාරී, කෘෂිකර්ම උපදේශක හා කෘ.ප.නි.ස.වරයෙකු වශයෙන් පුහුණුවන්නන් 168 දෙනෙකු HORDI ආයතනය වෙත ගෙනැවිත් පාංශු පරීක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ලබා දෙන ලදී.

* 1. **භූගත ජලය පිළිබඳ අධ්‍යයනය**

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ භූගත ජලය පිළිබඳ තොරතුරු එක් රැස් කොට අවසන් අතර, ඊට අදාළ තොරතුරු පරිගනක ගත කිරීමට රජරට විශ්ව විද්‍යාලය වෙත භාර දී ඇත. ඒ අනුව වගා ළිං භාවිතය පිළිබඳ නිර්දේශයන් 2017 වර්ෂයේ ලබා දීමට නියමිතය.

* 1. **දෛනික වර්ෂාපතනමාන සවි කිරීම.**

දෛනික වර්ෂාපතනය මැනීම සඳහා වර්ෂාපතනමාන 150 ක් දිස්ත්‍රික්ක වෙත ලබා දීම හා දෛනික වර්ෂාපතන දත්ත SMS පණිවුඩ මඟින් ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත එවීමට කටයුතු යොදන ලදී.

40

* 1. **පුහුණු වැඩසටහන්**

ජල කළමනාකරණ අංශය මගින් පහත සඳහන් පුහුණු වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **පුහුණු වැඩ සටහනේ නම** | **පුහුණු වූ සංඛ්‍යාව** | **පුහුණු ආයතනය** |
| 1. | කුඹුරු ඉඩම් නාම ලේඛන ප්‍රතිශෝධන වැඩසටහන. (සිංහල)කුඹුරු ඉඩම් නාම ලේඛන ප්‍රතිශෝධන වැඩසටහන. (දමිළ)  | 36544020 | පොතුහැර ජාතික පුහුණු ආයතනයවයඹ පුහුණු ආයතනයත්‍රිකුණාමලය සත්ව නිෂ්පාදන දෙපා.ප්‍රාදේශීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයවවුනියා දිස්ත්‍රික් ගො.සං.කාර්යාලය |

* 1. **විශේෂ ව්‍යාපෘති.**

SAARC අරමුදල් ම﻿ඟින් ක්‍රියාත්මක වන WASH ව්‍යාපෘති ( Water sustainability and Hygiene) ආධාර යටතේ මොණරාගල හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක වල නියමු මට්ටමේ ව්‍යාපාර 09 ආරම්භ කිරීම. මෙම දිස්ත්‍රික්කයන් හී හඳුනාගත් සුලුවාරිමාර්ග 07 ක් යටතේ ජීවත් වන ස්ත්‍රී, පුරුෂ හා ළමා සාමාජිකයන් (ගොවි පවුල් 700) කගේ ජල ප්‍රශ්ණ (ජලය නොමැති බව), ජලය මදි බව, අවිශ්වාසදායක සැපයුම, ජලය වැඩි වීම හා දුර්වල ජල ප්‍රමිතිය, අවම කරලීම සඳහා වන නව අත්හදා බැලීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම , කෘෂිකාර්මික ජීවනෝපාය තහවුරු කිරීම පරමාර්ත වේ.

ව්‍යාපෘතියෙහි සම්පූර්ණ වටිනාකම ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 0.94 කි. (136.37 Million SLR)

|  |
| --- |
| ***මූල්‍ය ප්‍රභවය*** |
| **ප්‍රභවය** | **අරමුදල (Million US$.)** |
| ආධාර ලබන්නා | 0.02 |
| සාර්ක් සංවර්ධන අරමුදල (SDF) | 0.92 |
| **එකතුව** | **0.94** |

|  |
| --- |
| ***යෝජිත මූල්‍ය වියදම් දැරීම*** |
| **වසර** | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **වාර්ෂික වියදම** | 4.92 | 36.96 | 59.90 | 34.59 |
| **සම්පූර්ණ වියදම** | 4.92 | 41.88 | 101.78 | 136.37 |

ප්‍රතිලාභීන්ගේ සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂක පුරුදු පිළිබඳ විශේෂ වැඩපිළිවෙළක්ද කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය සමඟ ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

41

* 1. **ප්‍රකාශන.**
* "ශ්‍රි ලංකාවේ වියලි කලාපීය ප්‍රදේශවල කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා භූගත ජලය පරිහරණය කිරීම පිළිබඳ උපදෙස් මාලාව" යන ප්‍රකාශය එලි දැක්වීම හා පිටපත් 3000 ක් මුද්‍රණය කිරීම.
* "ශ්‍රි ලංකාවේ පුරන් කුඹුරු ප්‍රමාණය අවම කරලීම සඳහා වන අධ්‍යයන වාර්තාව " එලි දැක්වීම.

 ගොවිජන සංවර්ධන පනතේ සංශෝධන ඇතුලත් "ගොවිජන නීතිය" නැමැති පොත පිලියෙළ කිරීම.

* 1. **කුඹුරු ඉඩම් නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන වැඩ සටහන .**

මෙම වැඩ සටහන යටතේ දිවයිනේ කෘ.ප.නි.ස.වරුන් සේවය කරනු ලබන දිස්ත්‍රික්ක 18 ක ඉඩම් අක්කර 1203534 හා ඉඩම් කැබලි1367156 ක තොරතුරු රැස් කිරීම අවසන් කොට කුඹුරු නාම ලේඛනයේ සටහන් කරමින් පවතී. උතුරු නැගෙනහිර දිස්ත්‍රික්කවල කෙටුම්පතෙහි සටහන් කරමින් පවතී.

**11.10 කුඹුරු ඉඩම් පිළිබඳ පරිගණකගත දත්ත පාදමක් චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය යොදා සැකසීම.**

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුරු පිළිබඳ දත්ත පරිගණකගත දත්ත පාදම World View-2 චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප යොදා ගනිමින් අවසන් කරන ලද අතර, මාතලේ, පොලොන්නරුව හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කවල මෙම කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.

**11.11 නව හඳුන්වාදීම්.**

දෛනික වර්ෂාපතන දත්ත හා වාරි කර්මාන්ත ස්වභාවික ආපදා කෙටි පණිවුඩ (SMS) මඟින් ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත දැනුම්දීමේ ක්‍රමවේදය හඳුන්වා දීම හා ග්‍රාමීය වැව්වල ජල උස SMS මඟින් ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත එවීමට ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදෙන ලදී.

**11.12 පුරන් කුඹුරු පිළිබඳ සමීක්ෂණය.**

ශ්‍රි ලංකාවේ පවතින සියළුම පුරන් කුඹුරු අක්කර 148658 ක් හා ඉඩම් කැබලි 195476 ක් හා ඒ මඟින් වර්තමාන තත්වය පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදු කොට, ඒවා නැවත යථා තත්වයට පත් කිරීම පිළිබඳ ජාතික මට්ටමේ යෝජනාවලියක් පිලියෙළ කරන ලදී.

**11.13 එල්ලංගා අධ්‍යයනය.**

එල්ලංගා සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ එල්ලංගා 05 ක් වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික දායකත්වය ලබා දෙන ලද අතර, පරංගි ආරු එල්ලංගා පද්ධතිය ඇතුළු එල්ලංගා 26 ක් වැඩිදියුනු කිරීම සඳහා වන යෝජනාවලියක් පිළියෙළ කර අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය වෙත භාර දෙන ලදී.

**11.14 වැලි ඔය අතහැර දමන ලද වැව් පිළිසකර කිරීම.**

මහවැලි L කලාපයේ පිහිටි අතහැර දමන ලද වැව් 22 ක් නැවත පිළිසකර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සමීක්ෂණ කටයුතු හා නිර්මාණ සඳහා තාක්ෂණික දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

42

 **12.මෙහෙයුම් හා ඇගයුම් අංශය**

**12.1 මෙහෙයුම් හා ඇගයුම් අංශයෙහි කාර්යභාරය.**

1. 2016 වර්ෂය සඳහා ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට අදාල ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම (Annual Action Plan) සකස් කිරීම.
2. ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අදාලව දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් මාසික ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් පැවැත්වීම හා ප්‍රගති සමාලෝචන කටයුතු කිරීම.
3. දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන සියළුම සංවර්ධන වැඩ සටහන් වල (දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්) මාසික ප්‍රගති වාර්තා සකස් කිරීම හා එම වාර්තා අමාත්‍යාංශය හා විගණන අංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
4. දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන වැඩසටහන් වලට අදාලව වෙනත් ආයතන මඟින් කලින් කලට ඉල්ලනු ලබන ‍තොරතුරු වාර්තා සකස් කර යැවීම.
5. කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයෙහි 2016 වර්ෂයේ කාර්ය සාධන වාර්තාවට අදාලව දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ලබා දිය යුතු වාර්තාව සකස් කර අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
6. ගෙවතු වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ප්‍රගතිය වාර්තා කිරීම.
7. සිதමු කාන්තා ගොවි සංවිධාන පිහිටුවීමට අදාලව අමාත්‍යාංශය හා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම.

2016 කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර වරුන් මඟින් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරන ලද ගම්දොර වැඩසටහන අදියර 2ක් යට‍තේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධීකරණය හා එහි ප්‍රගති වාර්තා අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.

43

**13. තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂය තුල ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉටු කල කර්තව්‍යන්**

තිරසාර සංවර්ධනයක් කරා සමස්ථ ලෝකවාසීන් පෙළ ගැස්සවීම හා මිහිකත සුරක්ෂිතව සුවපත් කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් වර්ෂ 2015 දී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් නගරයෙහි පැවති සමුළුවේදී සම්මත කර ගැනීමට යෙදුණු තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ලොව සෑම රටක්ම පාහේ ප්‍රතිඥා දී ඇත. එම තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු පහත පරිදි වේ.

**අරමුණ 01**

*සියලු ආකාරයේ දිළිඳුකම බව, සියළු තැන්හිම දුරු කිරීම.*

**අරමුණ 02**

*කුසගින්න දුරලීම, ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා ඉහළ පෝෂණයක් අත්පත් කර ගැනීම සහ තිරසාර කෘෂිකර්මය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.*

**අරමුණ 03**

*නීරෝගී ජීවිතයක් තහවුරු කිරීම හා සියලු දෙනාට, සෑම වයසකදීම යහපැවැත්ම ප්‍රවර්ධනය කිරීම.*

**අරමුණ 04**

*සමාන හා අන්තර්ග්‍රහණීය (සියලු සමාජ ස්ථරයන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙන) වූ අධ්‍යාපනයක් ලැබීම තහවුරු කිරීම හා සැමට ජීවිත කාලය පුරා අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අවස්ථා ප්‍රවර්ධනය කිරීම.*

**අරමුණ 05**

*ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය අත්කරගැනීම සහ කාන්තාවන් හා ගැහැණු ළමයින් බලගැන්වීම.*

**අරමුණ 06**

*සැමට ජලය ලැබීම හා තිරසාර ජල කළමනාකරණය හා සනීපාරක්ෂාව ලැබීමේ අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම.*

**අරමුණ 07**

*දරාගත හැකි වූ , විශ්වස්‍ය වූ, තිරසාර හා නූතන බලශක්තිය සඳහා ප්‍රවේශය සැමට තහවුරු කිරීම.*

**අරමුණ 08**

*දරාගත හැකි අන්තර්ග්‍රහණීය සහ තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයක් සම්පූර්ණ හා ඵලදායී රැකියාවක් හා සැමට ගෞරවාන්විත වෘත්තියක් ලැබීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම.*

44

**අරමුණ 09**

*ප්‍රත්‍යස්ථ වු යටිතල පහසුකම් තැනීම, අන්තර්ග්‍රහනය හා තිරසාර කාර්මීකරණයක් ප්‍රවර්ධනය, නවෝත්පාදනය ධෛර්යමත් කිරීම.*

**අරමුණ 10**

*රටවල් ඇතුලත හා රටවල් අතර ඇති අසමානතාව අඩු කිරීම*.

**අරමුණ 11**

*නගර හා මානව ජනාවාස අන්තර්ග්‍රහණය, ආරක්ෂිත ප්‍රත්‍යස්ථ හා තිරසාර බවට පත්කිරීම.*

**අරමුණ 12**

*තිරසාර පරිභෝජන හා නිෂ්පාදන රටා තහවුරු කිරීම.*

**අරමුණ 13**

*දේශගුණික වෙනස් වීම් හා එහි බලපෑම් වැළැක්වීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගැනීම.*

**අරමුණ 14**

*සාගර, මුහුදු හා සමුද්‍රීය සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීම හා තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා යොදා ගැනීම.*

**අරමුණ 15**

*භෞමික පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කරගැනීම, ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම හා තිරසාර භාවිතය ප්‍රවර්ධනය කිරීම , වනාන්තර තිරසාර ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කිරීම හා ජෛව විවිධත්වය අහිමි වීම නැවැත්වීම.*

**අරමුණ 16**

*තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වූ සාමකාමී හා අන්තර්ග්‍රහණය වූ සමාජ ප්‍රවර්ධනය හා සැමට සාධාරණය සඳහා ප්‍රවේශය සැපයීම හා වගකීමක් සහිත හා අන්තර්ග්‍රහණය වූ ආයතන සෑම මට්ටමකම ස්ථාපිත කිරීම.*

**අරමුණ 17**

*තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වූ ගෝලීය සහයෝගීතාව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහ නව ජීවයක් දීමේ මාර්ග ශක්තිමත් කිරීම.*

තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු හා ඒ හා බැඳුණු 160 කට අධික ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ක්‍රියාවලීන් සහ උපාය මාර්ගික සැලසුම් වලට අනුගත වෙමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය හා එක්ව ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව කල කර්තව්‍යන් පහත පරිදි පෙල ගැස්සවිය හැක.

45

**අරමුණ 01 :‍**

* පොහොර සහනාධාර ලබා දීම (කෙතට අරුණ).
* ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය , පැළ වර්ග, කෘෂි උපකරණ හා වෙනත් අවශ්‍ය කෘෂිකාර්මික ද්‍රව්‍ය ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මගින් සහන මිළට සපයා දීම.
* ගොවිජන බැංකු මගින් ගොවීන්ගේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ණය පහසුකම් ලබා දීම.
* ගොවිජන බැංකු මගින් ගොවීන්ගේ ඉතිරිකිරීම් වර්ධනය කිරීමට ක්‍රියා කිරීම.
* ගොවීන් හට **නෛතික උපදේශන ලබා දීම.**

**අරමුණ 02 :**

* බෝග විවිධාංගීකරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
* කුඹුරු ඉඩම් පිළිබඳ පරිගණකගත දත්ත පාදමක් චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය යොදා සැකසීම.

**අරමුණ 03 :**

* අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ භූගත ජලය පිළිබඳ තොරතුරු එක් රැස් කොට විශ්ලේෂනයන් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.

**අරමුණ 04 :**

* දේශීය හා විදේශීය පුහුණු වැඩ සටහන් නිලධාරීන් වෙත ලබා දීම.

**අරමුණ 05 :**

* සිதමු කාන්තා ගොවි සංවිධාන පිහිටුවීමට අදාලව අමාත්‍යාංශය හා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම.

**අරමුණ 06 :**

* SAARC අරමුදල් ම﻿ඟින් ක්‍රියාත්මක වන WASH ව්‍යාපෘතියට අදාල කාර්යයන් සිදු කිරීම.

**අරමුණ 09 :**

* දෛනික වර්ෂාපතන දත්ත හා වාරි කර්මාන්ත ස්වභාවික ආපදා කෙටි පණිවුඩ (SMS) මඟින් ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත දැනුම්දීමේ ක්‍රමවේදය හඳුන්වා දීම.
* ග්‍රාමීය වැව්වල ජල උස SMS මඟින් ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත එවීමට ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම.
* කෘෂි මාර්ග ඉදිකිරීම හා අබලන් මාර්ග අලුත්වැඩියා කිරීම.
* පොහොර ගබඩා අලුතින් ඉදිකිරීම හා පැරණී ගබඩාවන්හී ධාරිතා පුළුල් කිරීම.

**අරමුණ 13 :**

* මහවැලි L කලාපයේ පිහිටි අතහැර දමන ලද වැව් 22 ක් නැවත පිළිසකර කිරීම.
* "ශ්‍රි ලංකාවේ වියලි කලාපීය ප්‍රදේශවල කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා භූගත ජලය පරිහරණය කිරීම පිළිබඳ උපදෙස් මාලාව" යන ප්‍රකාශය එලි දැක්වීම.
* ශ්‍රී ලංකාවේ මහවැලි ගංඟා ද්‍රෝණි ආශ්‍රිත ගොවි ජනපදවල කෘෂිකාර්මික ප්‍රජාව දේශගුණ විපර්යාසවල අහිතකර බලපෑම්වලට අනුහුරු කරවීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම.

**අරමුණ 15 :**

* කාබනික පොහොර ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන් දියත් කිරීම.

**අරමුණ 16 :**

* පුරන් කුඹුරු අක්කර 148658 ක් හා ඉඩම් කැබලි 195476 ක් හා ඒ මඟින් වර්තමාන තත්වය පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදු කොට, ඒවා නැවත යථා තත්වයට පත් කිරීම පිළිබඳ ජාතික මට්ටමේ යෝජනාවලියක් පිලියෙළ කිරීම.

46

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **දිස්ත්‍රික්කය** | **හඳුනාගත් ව්‍යාපෘති ගණන** |  **නිදහස් කළ ප්‍රතිපාදන රු.**  |  **ඇස්තමේන්තු මුදල රු.**  |  **වියදම රු.**  |  **අතැති බිල්පත් වටිනාකම රු.**  | **ඉතිරි මුදල** |
|
| 1 | කොළඹ | 32 | 14,810,000.00  | 14,807,400.00 | 9,331,050.27 | 3,264,518.56 | 2,214,431.17 |
| 2 | ගම්පහ | 29 | 25,570,000.00 | 23,335,363.62 | 19,360,927.85 | 3,231,772.92 | 2,977,299.23 |
| 3 | කළුතර | 19 | 20,250,000.00 | 19,785,000.00 | 12,252,647.18 | 6,139,361.01 | 1,857,991.81 |
| 4 | මහනුවර | 61 | 45,000,000.00 | 46,298,894.17 | 43,652,321.38 | 724,073.11 | 623,605.51 |
| 5 | මාතලේ | 60 | 56,000,000.00 | 56,227,656.59 | 38,339,478.78 | 13,474,196.50 | 4,186,324.72 |
| 6 | නුවරඑළිය | 52 | 35,000,000.00 | 35,751,025.39 | 27,762,996.09 | 4,767,473.55 | 2,469,530.36 |
| 7 | ගාල්ල | 15 | 25,500,000.00 | 27,742,905.98 | 11,653,126.42 | 12,037,231.56 | 1,809,642.02 |
| 8 | මාතර | 61 | 40,000,000.00 | 40,689,000.00 | 28,504,528.34 | 9,438,331.02 | 2,057,140.64 |
| 9 | හම්බන්තොට | 40 | 78,000,000.00 | 78,049,619.58 | 36,406,389.79 | 38,001,564.21 | 3,592,046.00 |
| 10 | යාපනය | 24 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 32,859,117.01 | 6,513,642.19 | 627,240.80 |
| 11 | වව්නියාව | 16 | 60,000,000.00 | 65,753,900.00 | 24,097,576.50 | 32,533,709.66 | 3,368,713.84 |
| 12 | මුලතිව් | 10 | 45,000,000.00 | 43,805,376.56 | 22,684,653.87 | 16,797,332.15 | 5,518,013.98 |
| 13 | මන්නාරම | 19 | 50,000,000.00 | 52,700,000.00 | 32,764,565.57 | 16,559,080.36 | 676,354.07 |
| 14 | කිළිනොච්චිය | 13 | 36,910,000.00 | 36,910,000.00 | 12,151,958.60 | 10,288,295.64 | 14,469,745.76 |
| 15 | මඩකලපුව | 17 | 53,900,000.00 | 52,413,000.00 | 44,627,930.52 | 7,379,649.59 | 1,892,419.89 |
| 16 | අම්පාර | 34 | 50,225,000.00 | 50,225,000.00 | 33,137,112.14 | 14,354,986.70 | 2,732,901.16 |
| 17 | ත්‍රිකුණාමලය | 51 | 65,000,000.00 | 72,600,217.65 | 49,934,828.61 | 13,131,966.95 | 1,933,204.44 |
| 18 | කුරුණෑගල | 69 | 100,600,000.00 | 97,516,000.00 | 47,822,027.03 | 47,201,818.85 | 5,576,154.12 |
| 19 | පුත්තලම | 52 | 52,000,000.00 | 53,781,000.00 | 24,290,009.42 | 20,402,778.34 | 7,307,212.24 |
| 20 | අනුරාධපුරය | 69 | 151,284,000.00 | 194,940,000.00 | 44,952,408.19 | 105,132,145.06 | 1,199,446.75 |
| 21 | පොළොන්නරුව | 36 | 75,000,000.00 | 82,460,000.00 | 49,171,644.29 | 24,870,822.99 | ,957,532.72 |
| 22 | බදුල්ල | 55 | 74,030,000.00 | 48,903,900.00 | 19,891,006.35 | 25,737,181.30 | 28,401,812.35 |
| 23 | මොණරාගල | 24 | 50,000,000.00 | 59,243,500.00 | 14,078,833.91 | 33,013,907.94 | 2,907,258.15 |
| 24 | රත්නපුරය | 27 | 33,000,000.00 | 34,657,500.00 | 21,647,833.01 | 9,982,310.36 | 1,369,856.63 |
| 25  | කෑගල්ල  | 13  | 12,950,000.00 | 10,616,400.00 | 6,395,743.27 | 6,126,839.65 | 427,417.08 |
|  | **එකතුව** |  | **1,290,029,000.00** | **1,339,212,659.54** | **707,770,714.39** | **481,104,990.17** | , |
|  | ජල කළමණාකරණ |  | 26,900,000.00 |  | 4,203,954.11 | 7,530,000.00 | 15,166,045.89 |
|  | පරිපාලන වියදම (ප්‍ර.කාර්) | **\*\*** | 2,500,000.00 |  | 252,905.50 |  | 2,247,094.50 |
|  |  | **898** | 1,319,429,000.00 | 1,339,212,659.54 | 712,227,574.00 | 488,634,990.17 | 118,566,435.83 |

**වැඩ සටහන : සුළු වාරිමාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය හා පුරන් කුඹුරු සංවර්ධනය**

**වැය ශීර්ෂය : 281-2-2-12-2502**

**ඇමුණුම 01**

47

දිස්ත්‍රික්කයෙන් කර ඇති වෙනත් වියදම් 9,555,962.83
දිස්. + ජල ඉතිරිය 109,010,473.00
ප්‍ර.කා.ඉතිරිය 571,000.00
මුළු ඉතිරිය 109,581,473.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **දිස්ත්‍රික්කය** | **හඳුනාගත් ව්‍යාපෘති ගණන** |  **නිදහස් කළ ප්‍රතිපාදන රු.**  |  **ඇස්තමේන්තු මුදල රු.**  |  **වියදම රු.**  |  **අතැති බිල්පත් වටිනාකම රු.**  | **ඉතිරි මුදල**  |
|
| 1 | කොළඹ | 43 | 18,111,700.00 | 18,111,700.00 | 12,118,903.46 | 3,445,219.53 | 2547577.01 |
| 2 | ගම්පහ | 142 | 70,340,442.25 | 70,264,542.28 | 40,936,155.57 | 25,553,991.63 | 3850295.05 |
| 3 | කළුතර | 35 | 28,596,814.00 | 29,821,814.00 | 7,339,026.00 | 18,158,099.07 | 3099688.93 |
| 4 | මහනුවර | 76 | 73,251,691.86 | 75,118,950.60 | 55,938,874.30 | 15,377,473.41 | 1935344.15 |
| 5 | මාතලේ | 196 | 213,000,000.00 | 223,460,840.50 | 71,627,827.63 | 121,174,456.70 | 20197715.67 |
| 6 | නුවරඑළිය | 58 | 40,000,000.00 | 40,606,427.50 | 30,738,907.45 | 6,033,353.36 | 3227739.19 |
| 7 | අනුරාධපුරය  | 211 | 306,454,288.70 | 474,219,206.00 | 80,904,305.74 | 269,079,249.96 | 43523267.00 |
| වැලිඔය ව්‍යාපෘතිය  | 22 | 32,403,000.00 |  |  |  |
| 8 | කුරුණෑගල  | 128 | 269,531,000.00 | 266,815,500.00 | 72,717,838.11 | 182,856,195.96 | 13956965.93 |
| 9 | පුත්තලම  | 51 | 53,504,000.00 | 54,473,000.00 | 30,265,092.39 | 18,418,185.07 | 4820722.54 |
| 10 | බදුල්ල  | 92 | 88,907,200.00 | 101,227,902.47 | 44,513,385.68 | 58,960,432.90 | 14566618.58 |
| 11 | මොණරාගල  | 42 | 69,947,000.00 | 71,203,662.55 | 17,092,600.97 | 50,594,597.00 | 2259802.03 |
| 12 | රත්නපුරය  | 28 | 23,230,000.00 | 22,630,000.00 | 13,475,583.86 | 7,943,810.26 | 1810605.88 |
| 13 | කෑගල්ල  | 61 | 42,297,257.40 | 43,189,000.00 | 30,676,507.41 | 7,253,701.45 | 4367048.54 |
| 14 | ගාල්ල  | 18 | 24,386,500.00 | 26,377,045.22 | 15,161,201.89 | 6,809,688.68 | 2415609.43 |
| 15 | මාතර  | 39 | 31,000,000.00 | 31,073,052.00 | 15,727,477.52 | 14,413,358.26 | 859164.22 |
| 16 | හම්බන්තොට  | 22 | 50,900,105.79 | 50,865,412.58 | 14,966,890.36 | 32,171,513.09 | 3761702.34 |
| 17 | අම්පාර | 26 | 41,500,000.00 | 42,000,000.00 | 19,756,489.92 | 20,872,835.86 | 870674.22 |
| 18 | වව්නියාව | 42 | 114,000,000.00 | 127,776,677.60 | 58,190,114.69 | 48,592,342.38 | 7217542.93 |
| 19 | මුලතිව් | 36 | 126,000,000.00 | 127,809,085.17 | 49,283,155.34 | 72,413,119.15 | 4303725.51 |
| 20 | ත්‍රිකුණාමලය  | 51 | 61,000,000.00 | 67,431,989.39 | 48,302,380.91 | 10,690,520.55 | 2007098.54 |
| 21 | මඩකලපුව | 16 | 101,857,000.00 | 109,541,105.00 | 91,852,318.82 | 7,161,737.36 | 2842943.82 |
| 22 | කිළිනොච්චිය | 10 | 37,086,000.00 | 39,210,000.00 | 8,030,856.79 | 16,827,295.40 | 12227847.81 |
| 23 | මන්නාරම | 24 | 66,000,000.00 | 66,200,000.00 | 25,315,951.13 | 30,992,259.37 | 9691789.50 |
| 24 | යාපනය | 25 | 48,000,000.00 | 36,180,000.00 | 23,337,546.78 | 22,836,704.72 | 1825748.50 |
|  | ප්‍රධාන කාර්යාලය (පරිපාලන ව.) |  | 1,000,000.00 |  |  |  | 1,000,000.00 |
|  | **එකතුව** | **1494** | **1,999,901,000.00** | **2,248,009,912.86** | **878,269,392.72** | **1,068,630,141.12** | **53,001,466.16** |

**වැඩ සටහන : විශේෂ ව්‍යාපෘති (කුඩා වැව් හා ඇල මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය)**

**වැය ශීර්ෂය : 118-2-3-37-2502**

**දිනය : 2016/12/31 වෙන් වී ඇති ප්‍රතිපාදන : රු.මි 2000**

**ඇමුණුම 02**

48

**ඇමුණුම 03**

**බෝග විවිධාංගීකරණය වැඩසටහන - 2016**

**වැය විෂය 281-2-2-10-2502**

**වෙන්කර ඇති ප්‍රතිපාදනය රු. මිලි 50**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **දිස්ත්‍රික්කය** | **හඳුනාගත් ව්‍යාපෘති** | **නිදහස් කළ ප්‍රතිපාදන රු. මිලි** | **ඇස්තමේන්තු** **මුදල රු.** | **වියදම රු.** | **අතැති බිල්පත් වටිනාකම රු.** | **ඉතිරි මුදල රු.** |
| 1 | ගම්පහ | 11 | 3.0 |  3,070,972.54  |  2,519,405.49  |  456,614.59  |  23,979.92  |
| 2 | කළුතර | 2 | 3.4 |  2,500,000.00  |  2,389,129.01  |  235,189.20  |  775,681.79  |
| 3 | මහනුවර | 1 | 1.5 |  1,500,000.00  |  1,449,720.06  | - |  50,279.94  |
| 4 |  මාතලේ  | - | 0.5 | - | - | - |  500,000.00  |
| 5 |  නුවරඑළිය  | 2 | 1.5 |  1,499,676.80  |  1,354,671.79  |   |  145,328.21  |
| 6 |  ගාල්ල  | 2 | 2.5 |  2,764,013.50  |  905,392.09  |  1,224,005.38  |  370,602.53  |
| 7 |  මාතර  | 6 | 3.9 |  4,736,000.00  |  1,201,983.00  |  2,177,135.18  |  520,881.82  |
| 8 |  හම්බන්තොට  | 4 | 2.0 |  2,000,000.00  | - |  1,940,648.00  |  59,352.00  |
| 9 | යාපනය | 1 | 2.6 |  2,000,000.00  |  51,171.21  |  2,548,828.79  |   |
| 10 | වව්නියාව | 8 | 2.0 |  2,000,000.00  |  1,922,904.84  | - |  77,095.16  |
| 11 | මුලතිව් | 10 | 1.5 |  1,480,000.00  |  1,480,000.00  | - |  20,000.00  |
| 12 | මන්නාරම | 8 | 2.0 |  2,000,000.00  |  1,160,000.00  |  840,000.00  |   |
| 13 | කිලිනොච්චිය | 2 | 1.5 |  1,500,000.00  |  1,098,945.22  |  203,700.00  |  197,354.78  |
| 14 | මඩකලපුව | 2 | 5.5 |  5,395,009.88  |  1,311,400.00  |  3,822,258.88  |  366,341.12  |
| 15 |  ත්‍රීකුණාමලය  | 11 | 2.5 |  2,860,000.00  |  1,080,000.00  |  1,420,000.00  |   |
| 16 |  කුරුණෑගල  | 3 | 1.5 |  1,500,000.00  |  695,790.69  |  289,634.30  |  514,575.01  |
| 17 |  පුත්තලම  | 3 | 3.5 |  1,841,000.00  |  348,336.87  |  1,252,482.00  |  1,899,181.13  |
| 18 |  අනුරාධපුරය  | 2 | 1.0 |  1,000,000.00  | - | - |  1,000,000.00  |
| 19 |  බදුල්ල  | 4 | 4.0 |  3,281,000.00  |  1,233,189.60  |  2,132,958.80  |  633,851.60  |
| 20 |  මොණරාගල  | 14 | 2.5 |  2,506,500.40  | - |  2,461,912.40  |  38,087.60  |
| 21 |  කෑගල්ල  | 2 | 1.5 |  1,478,000.00  |  1,052,377.26  |  252,240.19  |  195,382.55  |
|  | **එකතුව** | **98** | **49.9** |  **46,912,173.12**  |  **21,254,417.13**  |  **21,257,607.71**  |  **7,387,975.16**  |

49

**ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම වැය ශීර්ෂවල සාරාංශය**

**ඇමුණුම 04**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **වැය ශීර්ෂය** | **වැය විෂය** | **2016 වර්ෂය සඳහා** **අනුමත වූ ප්‍රතිපාදන** **රු.මි.** | **ක්‍රියාත්මක** **කරන ලද දිස්ත්‍රික්ක** **ගණන** | **නිම කරන** **ලද කර්මාන්ත සංඛ්‍යාව** | **ලබාදුන්****ප්‍රතිපාදන****රු.** | **වියදම** | **නිම නොකළ කර්මාන්ත සංඛ්‍යාව** |
| **2016 වර්ෂයේ වැය ශීර්ෂයේ සමස්ත වියදම රු.** | **අතැති බිල්පත්වල වටිනාකම රු.** | **එකතුව රු.** |
| 281-1-1-0-200150 | ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරීම (දි.කා./ප්‍ර.කා) | 25.00 | ප්‍ර.කා. සමඟ 15 | 24 | 24,538,799.50 | 14,402,753.14 | 8,790,239.38 | 23,192,992.52 | - |
| 281-2-2-0-2001 | ගො.සේ.ම. සහ පොහොර ගබඩා අලුත්වැඩියා කිරීම | 100.00 | 23 | 81 | 99,994,874.69 | 59,218,624.26 | 36,423,743.82 | 95,642,368.08 | - |
| 281-2-2-0-2104 | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම (ගො.සේ.ම./‍දි.කා) | 50.00 | 09 | 15 | 49898560.50 | 26,434,084.20 | 20,000,000.00 | 46,434,084.20 | - |
| (-20,614,353.59) |
| 281-2-2-8-2104 | පොහොර ගබඩා ඉදිකිරීම | 50.00 | 14 | 19 | 48597969.29 | 14,365,677.67 | 31,066,070.69 | 45,431,748.36 | - |

**ඇමුණුම 05**

**පැවති යුද්ධය හේතුවෙන් විනාශ වූ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන**

**හා දිස්ත්‍රික් කාර්යාල අලුත්වැඩියා කිරීම.**

 *(281- 2- 2- 0- 2001 වැය ශීර්ෂය යටතේ)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **වර්ෂය** | **දිස්ත්‍රික්කය** | **කර්මාන්තය** | **ලබා දුන් මුදල (රු)** |
| 01 | 2013 | යාපනය  | - |  |
| මන්නාරම | විදාතල්තිවු ගො.සේ.ම. අළුත්වැඩියාව | 219,653.02 |
|  | උයිලන්කුලම් ගො.සේ.ම. අළුත්වැඩියාව | 310,197.25 |
| මුලතිව් |  |  |
| කිළිනොච්චිය | - |  |
| වව්නියාව | මඩුකන්ද ගො.සේ.ම. අළුත්වැඩියාව | 2,582,902.00 |
| 02 | 2014 | යාපනය  | නල්ලූර් ගො.සේ.ම.අ/වැ |  1,834,423.50  |
| උඩුවිල් ගො.සේ.ම. අ/වැ |  1,513,894.03  |
| පුලොලි ගො.සේ.ම. අ/වැ |  528,125.54  |
| මන්නාරම | මන්තෙයි ගො.සේ.ම. අ/වැ |  936,721.75  |
| නානාතන් ගො.සේ.ම. අ/වැ |  936,721.75  |
| ඉරනඉල්ලුප්පෙයිකුලම් ගො.සේ.ම. අ/වැ |  936,721.75  |
| මුලතිව් | මුලියාවැලි ගො.සේ.ම ගරාජය අ/වැ |  896,084.30  |
| ඔළුමඩු ගො.සේ.ම ගරාජය අ/වැ |  643,348.14  |
| කොක්කුතොඩුවායි ගො.සේ.ම ගරාජය අ/වැ | 750,480.14  |
| කිළිනොච්චිය | මුලංගාවිල් ගො.සේ.ම. අ/වැ |  |
| වව්නියාව | කනගරායන්කුලම් ගො.සේ.ම. අ/වැ |  1,308,007.60  |
| පම්පෙයිමඩු ගො.සේ.ම. අ/වැ |  181,835.10  |
| 03 | 2015 | යාපනය  | උරුම්පිරායි ගො.සේ.ම. අ/වැ |  1,460,832.16  |
| තෝල්පුරම් ගො.සේ.ම වැට අ/වැ |  902,784.12  |
| මන්නාරම | ඉල්ලුප්පෙයිකඩවෙයි ගො.සේ.ම. අ/වැ |  1,491,766.90  |
| මුලතිව් | පුදුකුඩුඉරිප්පු ගො.සේ.ම. අ/වැ |  635,315.90  |
| උඩයාර්කඩ්ඩු ගො.සේ.ම. ට්‍රැක්ටර් ගරාජය අ/වැ | 658,716.00  |
| ඔලුමඩු ගො.සේ.ම. වහලය අ/වැ |  145,074.00  |
| කිළිනොච්චිය | රාමනාදපුරම් ගො.සේ.ම. අ/වැ |  497,623.00  |
| වව්නියාව | නැඩුන්කර්නි වහල අ/වැ |  1,593,358.00  |
| 04 | 2016 | යාපනය  | නල්ලූර් ගො.සේ.ම, පො.ග |  486,350.32  |
| කීරමලෙයි ගො.සේ.ම වැට |  952,149.67  |
| මන්නාරම | ඉල්ලුප්පෙයිකඩවෙයි පො.ග |  929,868.39  |
| නානට්ටන් පො.ග |  992,296.95  |
| මුලතිව් | - |  |
| කිළිනොච්චිය | රාමනාතපුරම් ගො.සේ.ම. වහල, නිල නිවාස හා වැට අ/වැ |  1,993,471.59  |
| පුලියම්පොක්කනයි ගො.සේ.ම. නිල නිවාස අ/වැ |  497,467.12  |
| වව්නියාව | කනගරායන්කුලම් ගො.ස.ම අ/වැ |  1,932,031.58  |
| මඩුකන්ද ගො.ස.ම.අ/වැ |  1,554,148.15  |
| චෙඩ්ඩිකුලම් ගො.සේ.ම. නිල නිවාස අ/වැ51 |  294,577.00  |

**ඇමුණුම 06**

 **පැවති යුද්ධය හේතුවෙන් විනාශ වූ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන**

**හා දිස්ත්‍රික් කාර්යාල අලුත්වැඩියා කිරීම.**

  *(ගොවිජන සංවර්ධන අරමුදලින් අත්තිකාරම් ලබා දීම 2015 හා 2016 වසර)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **වර්ෂය** | **දිස්ත්‍රික්කය** | **කර්මාන්තය** | **ලබාදුන් මුදල (රු)** |
| 01  | 2015 | මඩකලපුව | **වෙල්ලාවේලි** - අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දීම | 11,950.00 |
| 02 | 2016 | මඩකලපුව | **කොක්කඩචෝලෙයි** - වහලය හා දොර අ/වැ |  460,338.00  |
| **වන්තාරමුලෙයි -** වහලය සුළු අ/වැ |  159,505.34  |
| **තන්තමලෙයි -** වහලය සුළු අ/වැ |  64,906.99  |
|  |  **684,750.33**  |
| 03 | 2015 | මුලතිවු | **මධ්‍යස්ථාන 1 -** අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දිම |  13,224.00  |
| 04 | 2015 | වවුනියා | **මධ්‍යස්ථාන 8** අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දිම | 43,387.50 |
| **කනගරායන්කුලම් -** විදුලිය ලබා ගැනීම | 21,500.00 |
| **නෙඩුන්කර්ණි** - ජලය ලබා ගැනීම | 24,422.50 |
| 05 | 2015 | මන්නාරම | **විඩත්තල්තිව්** - ජලය ලබා ගැනීම | 26,975.50 |

52

**ඇමුණුම 07**

**ශ්‍රී ලංකාවේ මහවැලි ගංඟා ද්‍රෝණි ආශ්‍රිත ගොවි ජනපදවල කෘෂිකාර්මික ප්‍රජාව දේශගුණ විපර්යාසවල අහිතකර බලපෑම්වලට අනුහුරු කරවීමේ ව්‍යාපෘතිය සුළු වාරි මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය 2016.12.31 දිනට ප්‍රගතිය**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **අනු අංකය** | **ව්‍යාපෘතියේ නම** | **ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශය** | **ගිවිසුම්ගත මුදල** | **භෞතික ප්‍රගතිය 2016.12.31 දිනට** | **මූල්‍ය ප්‍රගතියේ ප්‍රතිශතය** | **2016.12.31 දිනට වියදම රු.** |
| 1 | අට්ටාලකුඹුර ඇල | වලපනේ |  998,451.10  | 100% | 88% | 881,157.30  |
| 2 | සියඹලාකුඹුර ඇල | වලපනේ | 1,629,701.53  | 100% | 88% | 1,438,251.16  |
| 3 | මාඋස්සාව ඇල | රුපහ | 1,988,007.00  | 100% | 86% | 1,704,006.00  |
| 4 | යොඹුවැල්තැන්න ඇල | නිල්දණ්ඩාහින්න | 1,790,145.00  | 100% | 90% |  1,611,130.50  |
| 5 | අස්වැල්පොල ඇල | නිල්දණ්ඩාහින්න | 570,903.25  | 100% | 58% |  332,565.24  |
| 6 | කිරවනාමඩිත්ත වැව | මුංවත්ත | 1,883,702.11  | 100% | 88% | 1,662,412.83  |
| 7 | අඹගස්පිටියඇල | මුංවත්ත | 1,902,287.00  | 100% | 90% |  1,712,058.30  |
| 6 | උඩගම උඩ ඇල | නිල්දණ්ඩාහින්න | 943,397.20  | 100% | 58% |  549,551.82  |
| 7 | හල්මීඇල | වලපනේ |  960,951.89  | 100% | 58% |  559,777.80  |
| 8 | නාරංගස්අරාව ඇල | තෙරිපැහැ | 731,742.90  | 100% | 19% |  142,086.00  |
| 9 | කිරවනාගලකුඹුර ඇල | තෙරිපැහැ |  972,637.24  | 100% | 58% | 566,584.80  |
| 10 | කිතුල්පාගමුව ඇල | රුපහ | 1,940,287.73  | 100% | 58% | 1,130,264.70  |
| 11 | ඉළුක්පැලැස්ස ඇල | රුපහ | 1,452,329.15  | 100% | 58% |  846,017.49  |
| 12 | ගොඩමඩඇල | නිල්දණ්ඩාහින්න | 1,989,729.38  | 100% | 58% | 1,159,065.60  |
| 13 | කන්දේඇල | නිල්දණ්ඩාහින්න | 1,986,855.58  | 100% | 58% | 1,157,391.60  |
| 14 | මොරබැද්ද ඇල | නිල්දණ්ඩාහින්න | 1,990,150.55  | 100% | 58% | 1,159,311.00  |
| 15 | වැලහිද වැව | නිල්දණ්ඩාහින්න | 1,664,480.00  | 100% | 58% | 969,600.00  |
| 16 | වැවේ පිහිල්ල වැව | තෙරිපැහැ | 1,924,756.88  | 90% | 10% | 200,000.00  |
| 17 | මුදුන්මාලේ ඇල | තෙරිපැහැ | 1,040,908.10  | 90% | 19% |  200,000.00  |
| 18 | බටගොල්ල ඇල | රුපහ | 1,999,977.78  | 75% | 10% |  200,000.00  |
| 19 | කිරවනා මඩිත්ත වැව II අදියර | මුංවත්ත | 1,999,752.40  | 100% | 58% | 1,164,904.44  |
| 20 | මැදඇල - රුපහ | රුපහ | 1,998,644.96  | 50% | 10% |  200,000.00  |
| 21 | දරාඩඅමුණ ඇල | මුංවත්ත | 1,071,166.41  | 20% | 19% | 200,000.00  |
| 22 | ලිහිණියාගල ඇල | වලපනේ | 1,421,533.90  | 20% | 14% |  200,000.00  |
| 23 | දඹගහමඩ වැව | නිල්දණ්ඩාහින්න | 1,948,043.12  | 20% | 10% | 200,000.00  |
| 24 | රිටිගස්මුල්ල ඇල | නිල්දණ්ඩාහින්න | 2,150,055.47  | 20% | 9% |  200,000.00  |
| 25 | යල්වෙල ඇල | නිල්දණ්ඩාහින්න | 659,016.66  | 20% | 19% |  127,964.40  |
| 26 | බඩලේ ඇල | නිල්දණ්ඩාහින්න | 1,608,668.42  | 20% | 12% |  200,000.00  |
| 27 | කිරවනාව ඇල | වලපනේ | 1,246,564.76  | 20% | 16% |  200,000.00  |

53

**මහවැලි ගංගා දෝණිය ආශ්‍රිත ගොවි ජනපදවල කෘෂිකාර්මික ප්‍රජාව දේශගුණික විපර්යාසවල අභිතකර බලපෑම් වලට අනුහුරු කරවීමේ ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම 2016**

**ඇමුණුම 08**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **පොලොන්නරුව**  |   |   |   |   |   |   |
| අ.අ. | කර්මාන්තයේ නම | ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශය | ගිවිසුම් ගතවටිනාකමරු. | 2016.12.31 දිනට | 2016.12.31දිනට ගෙවාඅවසන්ව ඇතිමුළු වටිනාකම රු. |
| භෞතික ප්‍රගතිය % | මුල්‍ය ප්‍රගතිය % |
| 1 | පතොක් වැව \* | මැදිරිගිරිය | 3,464,295.50 | 100 | 100 | 3,845,368.00 |
| 2 | පතොක් වැව II | 1,992,784.81 | 100 | 45 | 873,941.48 |
| 3 | පුලුටුමාන්වැව | 4,205,930.34 | 75 | 50 | 2,159,309.60 |
| 4 | පුලුටුමාන්ඉහළ වැව | 3,640,204.00 | 5 |   |   |
| 5 | නෙළුම්වැව | 3,239,280.00 | 80 | 65 | 2,098,861.50 |
| 6 | හේනවැව | 4,621,155.63 |   |   |   |
| 7 | හේනවැව - II | 1,732,717.20 | 100 | 100 | 1,732,717.20 |
| 8 | එළබටුවැව | 3,016,178.06 | 95 | 65 | 2,000,726.07 |
| 9 | එළබටුවැව - II | 1,008,397.20 | 100 | 20 | 200,000.00 |
| 10 | වඩිගවැව | 7,579,875.00 | 85 | 0 |   |
| 11 | වඩිගවැව - II  | 1,504,139.70 | 100 | 60 | 933,991.66 |
| 12 | සින්න කොළනි අමුණ | 1,024,626.50 | 90 | 35 | 369,046.88 |
| 13 | දිවුලන්කඩවල වැව | 6,558,465.00 | 75 | 55 | 4,201,960.50 |
| 14 | වෙහෙරගලවැව | පුලස්තිගම | 3,822,808.00 | 50 | 35 | 1,406,588.62 |
| 15 | වෙහෙරගලවැව - II | 1,008,153.26 | 50 | 35 | 337,054.07 |
| 16 | තත්තුනේරිඅමුණ | 4,933,181.65 | 40 | 25 | 1,117,885.80 |
| 17 | උල්කටුඇල අමුණ | ගල්අමුණ | 3,308,620.00 | 30 | 20 | 668,055.00 |
| **එකතුව** | **56,660,811.85** |  |  | **21,945,506.38** |
| \* වියදම වැට් මුදල සමඟ |   |   |   |   |   |

54

|  |
| --- |
| **මහවැලි ගංගා දෝණිය ආශ්‍රිත ගොවි ජනපදවල කෘෂිකාර්මික ප්‍රජාව දේශගුණික විපර්යාසවල අභිතකර බලපෑම් වලට අනුහුරු කරවීමේ ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම 2015** |
|  |

 **පොලොන්නරුව**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **අ.අ.** | **කර්මාන්තයේ නම** | **ගොවිජන සේවා බලප්‍රදේශය** | **ගිවිසුම් ගතවටිනාකමරු.** | **2016.12.31 දිනට සමස්ථ වියදම** |
| **භෞතික ප්‍රගතිය %** | **මුල්‍ය ප්‍රගතිය %** | **2015 වර්ෂයේ** **ගෙවූ වටිනාකම** | **2016 වර්ෂයේ ගෙවූ වටිනාකම** | **2016.12.31දිනට ගෙවාඅවසන්ව** **ඇති මුළුවටිනාකම** **රු.** |
| **1** | මීගොල්ලෑව වැව |  මැදිරිගිරිය | 2,299,989.00 | 100 | 100 | 139,813.02 | 2,160,175.98 | 2,299,989.00 |
| **2** | මීගොල්ලෑව වැව II අදියර | 700,000.00 | 90 | 70 | 0.00 | 487,718.44 | 487,718.44 |
|  | **එකතුව** |  | **2,999,989.00** |  |  | **139,813.02** | **2,647,894.42** | **2,787,707.44** |

55

\*\*\*\*\*\*\*\*